## SCHEMA GENERALE

## PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1.	INTRODUZIONE  pag. 3

1.1	 DATI AMMINISTRATIVI pag. 3

1.2	 PREMESSE GENERALI pag. 4

1.3	 INFORMAZIONI E NUMERI telefonici pag. 7

1.4	 DOCUMENTAZIONE da conservare in cantiere pag. 7

2. RELAZIONE TECNICA: ANALISI PRELIMINARE pag. 8

2.1 NATURA INTERVENTO, CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE  E COSTRUTTIVE pag. 8

2.2	ANALISI DEL CONTESTO pag. 9

3.  SCELTE OPERATIVE E ORGANIZZATIVE E GENERALI pag. 10

4. PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI pag. 11

5. FASI E SUB FASI DI LAVORAZIONE : pag. 13

5.1 ELENCO GENERALE pag. 13

5.2 CRONOGRAMMA pag. 14

5.3 DESCRIZIONE FASI E SUB-FASI  E WBS pag. 16

6. COSTI SICUREZZA pag. 41

7. FASCICOLO pag. 42

ALLEGATI:

GRAFICI:

- ELABORATI GRAFICI DI CONCESSIONE: STATO DI FATTO, STATO DI PROGETTO

- PLANIMETRIA DI ANALISI STATO ATTUALE LOTTO

- LAYOUT CANTIERE DEMOLIZIONI

- LAYOUT CANTIERE DEFINITIVO

- PONTEGGIO FUORI SAGOMA

- PONTEGGIO CORPO FABBRICA PRINCIAPALE

- SOTTOPONTI INTERNI E AGGANCI (FASCICOLO)

- MANUTENZIONE COPERTURA (FACICOLO)

- MANUTENZIONE COPERTURA (FACICOLO)

SCHEMI E TABELLE

- SCHEDE TECNICHE E TOSSICOLOGICHE (SCHEDA ESEMPLIFICATIVA PONTEGGI)

- GANTT

* Nota

Il diagramma di Gantt è da considerarsi un’esplicitazione dei criteri utilizzati all’uopo dello studio di un possibile scenario di cantiere al fine di consentire al progettista della sicurezza di valutare la presenza di sovrapposizioni di fasi lavorative e eventualmente di verificare l’attuabilità dell’intera lavorazione nell’ambito di tempi espressamente richiesti dalla committenza, dalle scelte tecniche e tecnologiche o dalla peculiarità del contesto.

Pertanto il diagramma stesso deve essere inteso come uno strumento progettuale non strettamente vincolante per quel che concerne tempi di lavorazione e numero dei lavoratori presenti in cantiere.

1.	INTRODUZIONE

1.1	DATI AMMINISTRATIVI

### Descrizione del cantiere

Natura opera oggetto delle lavorazioni: opera edilizia, demolizione edifici in muratura e realizzazione edificio ex-novo per civile abitazione

Importo lavori: L.250.000.000

Cantiere: Loc. Fontefresca, Arezzo, tel. fax

Data di inizio e fine lavori

Estremi Concessione edilizia

Entità uomini giorno (presunta)

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi

- Committente:

Nominativo o Ragione sociale: privato cittadino

##### Indirizzo e numero telefonico, P.I, C.F.

In caso di Società indicare: nella persona di….

Indirizzo e numero telefonico, C.F.

- Responsabili:

### -       Progettista:

Arch. Angelo Verdi, Arezzo, tel. fax

#### Direttore lavori:

Arch. Angelo Verdi, Arezzo, tel. fax

- Responsabile lavori:

- _____________________________

- Coordinatore sicurezza in fase di progettazione:

- Arch. Marco Neri, Arezzo,  tel.

- Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione:

geom. Rita Grandi,  Arezzo, AR, tel.

##### Rappresentante lavoratori per la sicurezza

- Responsabile servizi PP

- Componente servizio prevenzione e protezione

Per ognuna di queste figure: Nome, cognome, indirizzo tel.

- Imprese:

- tipo di impresa: (appaltatrice, sub - appaltatrice, fornitrice), data inizio rag. Sociale

- indirizzo, tel fax

- specificare se è prevista la presenza di più imprese: una per le opere murarie, una per impianto idrotermosanitario, una per impianto elettrico, una per infissi ecc.

- organi di controllo:

- USSL Azienda USL

Indirizzo, tel.

- Ispettorato del Lavoro

Indirizzo, tel.

1.2	PREMESSE GENERALI

I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno poter prendere visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento almeno10 giorni prima dell’inizio lavori (rif. art. 12 del Decreto Legislativo n. 494/96); gli stessi rappresentanti dei lavoratori potranno avanzare richieste di chiarimenti sul contenuto del Piano e ove lo ritengano necessario produrre proposte di modifica.

E’ facoltà e dovere del Coordinatore in fase di esecuzione, ove egli stesso lo ritenga necessario per il verificarsi di mutate condizioni nel corso delle lavorazioni o perché lo reputi comunque indispensabile, apportare eventuali modifiche al fine di integrare e migliorare il presente Piano. Il Piano stesso potrà essere  modificato, integrato od aggiornato dal Coordinatore anche in accoglimento di eventuali proposte da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti nelle lavorazioni.

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, sia quelli dipendenti dell’impresa appaltatrice che quelli autonomi, dovranno seguire i contenuti e prescrizioni del presente Piano.

I committenti					Il direttore dei lavori

Signor                 Paolo Rossi			Arch Angelo Verdi

____________________ 	____________________

Il coordinatore per la progettazione		Il coordinatore per l’esecuzione

Arch. Marco Neri					Geom. Rita Grandi

____________________				____________________

Le Imprese e/o i lavoratori autonomi

(timbro e firma)

____________________

* A titolo puramente conoscitivo segue un richiamo ai punti salienti della normativa di riferimento

- Note generali: le figure coinvolte nelle lavorazioni

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri coinvolge la figura del committente in prima persona e lo obbliga a prodursi perché nell’ambito delle lavorazioni vengano applicate le norme di sicurezza previste dalla legge, dovendo peraltro effettuare una valutazione preventiva del rischio e vigilando anche nella fase di esecuzione; a quest’uopo il Committente potrà essere coadiuvato, incaricandoli personalmente, dai Coordinatori in fase di progetto e di esecuzione lavori

Il D.Lgs. 626/94 obbliga in generale ogni lavoratore a prendersi cura della propria sicurezza e salute sul luogo di lavoro e ciascun datore di lavoro a porre in atto tutte le condizioni affinché possa essere garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori stessi. I datori di lavoro e i lavoratori autonomi dovranno seguire quanto previsto dall’allegato IV del D.Lgs 494/96, oltre ad adottare i contenuti e le prescrizioni del presente Piano.

- I direttori di cantiere, i preposti, gli assistenti sono a loro volta chiamati, ognuno per le proprie competenze, a vigilare e verificare che siano rispettate da parte dei lavoratori e delle imprese le norme di Legge in materia di sicurezza e i contenuti e le prescrizioni dettate dal Piano di Sicurezza e dal Coordinatore in fase di esecuzione.

- Segnaletica

- Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza di cui al D. Lgs. 493/96. Essa verrà posizionata stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

- Ogni lavoratore della Ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio, prescrizione).

- Dispositivi di protezione individuale, pronto soccorso, vigilanza sanitaria

L’uso dei DPI da parte dei lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel Decreto Legislativo 475/92 e succ. modifiche, è disciplinato nel presente piano in relazione alle varie fasi lavorative ed indicato in apposite schede; l’utilizzo dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere.

Prima dell’inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovrà inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata telefonica in caso di emergenza sanitaria. Dovrà inoltre essere nota a tutti i lavoratori la dislocazione della cassetta di pronto soccorso, la quale sarà conservata a norma di Legge e dotata di tutti i presidi previsti dalla Legge stessa (il pacchetto delle medicazioni deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R 303/56); inoltre i lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione sulla formazione degli addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli  incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in attesa dei soccorsi.

La ditta dovrà fornire e conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui all’art. 33 della L. 303/56, di cui all’art. 16 del d. lgs. 626/94, di cui all’art. 29 e segg. Del d. lgs. 277/91.

1.3	INFORMAZIONI E NUMERI telefonici

L’impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in modo adeguato. Il piano indicherà inoltre il percorso più breve per il raggiungimento del più prossimo posto di soccorso sanitario. Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere e posti in maniera visibile.

- Carabinieri	      	tel.

- Vigili del Fuoco	      	tel.

- Emergenza sanitaria:      tel.

- Ambulanze:	      	tel.

- Acquedotto Com.le   	tel.

- Telecom guasti		tel.

- Gas guasti		tel.

- Enel guasti		tel.

- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori: geom. Rita Grandi, tel. 0111111111

- Direttore dei lavori: Arch. Angelo Verdi			          tel. 012121212121

- Ditta appaltatrice:						          tel.

- Responsabile servizio protezione e prevenzione   	          tel.

- Addetti al pronto intervento				          tel.

- Rapp.te sicurezza lavoratori:				          tel.

- Medico competente:					          tel.

1.4	DOCUMENTAZIONE da conservare in cantiere

In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti:

- Copia della concessione edilizia

- Notifica preliminare di cui all’art. 11 D.Lgs.494/96

- Cartellonistica infortuni

- Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori

- Copia del Piano di Sicurezza con eventuali aggiornamenti

Certificati imprese:

- copia  iscrizione alla C.C.I.A.A.

- copia del registro degli infortuni

- copia del libro matricola dei dipendenti

- libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg

- copia di denuncia alla USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento  di portata superiore a 200 Kg; targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche

- verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento

- libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo per ponteggi montati con schemi tipo, firmato dal responsabile cantiere

- dichiarazione di conformità L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere

- modello A di denuncia degli impianti di protezione inviata all’ISPELS; verbali di verifiche periodiche

- modello B di denuncia degli impianti di messa a terra inviata all’ISPELS con prima verifica ed eventuali verifiche periodiche; elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti

2.	ANALISI PRELIMINARE

2.1 NATURA INTERVENTO, CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE  E COSTRUTTIVE

Il progetto prevede la demolizione di un capanno ad uso agricolo realizzato con strutture portanti verticali in mattoni, solai di copertura parte in legno e tavelle e parte in travetti in cap e tavelle, manto di copertura in laterizio. Solo un piccola parte del capanno è in bozze e copertura a lamiera.

Una volta eseguita la demolizione di detto capanno, è prevista la realizzazione di un edificio ad uso di civile abitazione che si articola su due piani (piano terra e primo); sono previste le seguenti opere con relative caratteristiche:

- fabbricato di civile abitazione posto in zona non sismica

- fondazioni in calcestruzzo armato continue

- struttura portante in blocchi di laterizio alveolare tipo “poroton”

- solaio piano terra  con travetti in c.a.p. con cordolo perimetrale in c.a.

- solaio piano primo e porticati tipo bausta con cordoli perimetrali in c.a.

- copertura poggiata su muretti in mattoni pieni, soprastante tavellone e soletta armata

- manto di copertura in tegole portoghesi con gronde e pluviali in rame

- scala realizzata completamente in cls armato gettato in opera compresi scalini

- intonaco interno ed esterno premiscelato

- infissi in legno, persiane in alluminio

- pavimenti in gres, ceramica, marciapiede in porfido

- impianto elettrico, idrotermo-sanitario, depuratore ad ossidazione totale

- scarichi e adduzioni.

2.2 ANALISI DEL CONTESTO

Urbano, extraurbano, falde acquifere, condotte, linee elettriche o altro tipo di reti tecnologiche, morfologia, viabilità, accessi, presenza di volumi contermini, presenza di destinazioni limitrofe particolari, (scuole od ospedali per il rumore),  presenza di strutture industriali, servizi, presenza di altri cantieri, resistenza del terreno, particolari necessità legate al contesto (dovesse proseguire ad esempio qualche uso).

Il lotto interessato dal progetto sorge in zona extraurbana. Nelle immediate vicinanze dell’area di progetto sorge un borgo rurale abitato in parte di proprietà del committente e sull’altro lato, si trova un edificio di civile abitazione di recente costruzione non ancora abitato. Sui restanti due lati l’area di progetto confina con campi agricoli e con l’aia di proprietà del committente, che per tutta la durata dei lavori dovrà accedervi con mezzi agricoli.

Si accede all’area tramite strada privata che si innesta su quella comunale, quest’ultima posta a circa 20 metri dall’area di progetto.

La zona è pianeggiante e senza particolari discontinuità.

Non si rileva la presenza nell’area di allacciamenti all’acquedotto comunale né di tubazioni di gas. L’approvvigionamento dell’acqua al borgo rurale avviene attraverso pozzo privato con condotta segnalata in apposito elaborato.

L’allacciamento alla linea elettrica avviene tramite cavo che si diparte dalla linea principale ENEL posizionata sul lato opposto della strada comunale; il cavo giunge interrato sino ad un palo situato al centro dell’area destinata ad orto prospiciente il lotto in questione e poi per via area si collega alle abitazioni del borgo rurale (vedere elaborato grafico).

Alcune altre condotte (scarico acque, approvvigionamento acqua pozzo) attraversano interrate l’area posta tra l’edificio da demolire e le abitazioni rurali e sono anch’esse mappate in elaborato allegato.

E’ presente nell’area un pozzo in muratura di profondità pari a circa 15 metri e diametro di circa un metro; è inoltre presente un deposito di GPL in posizione e di dimensioni indicate negli elaborati grafici allegati.

* Nota: la descrizione del contesto dovrà essere integrata con apposito elaborato grafico descrittivo; inoltre, in caso di situazioni altimetriche e morfologiche particolarmente articolate o che inducano a scelte operative conseguenziali la tavola in questione dovrà contenere apposite viste in sezione.

3. SCELTE OPERATIVE E ORGANIZZATIVE E GENERALI

Dall’esame del contesto si evidenzia che l’accesso al cantiere può avvenire dalla strada privata di ingresso al nucleo rurale, considerato che questa strada è di utilizzo esclusivo dei residenti. Vista la buona visibilità all’innesto con la strada pubblica, l’andamento pressoché pianeggiante e la sufficiente larghezza è possibile regolare mediante l’impiego di personale a terra l’accesso carrabile dei mezzi al cantiere senza ostacolare il normale traffico per le abitazioni.

Vista la natura dell’opera e visto che no vi sono grandi spazi utilizzabili si prevede l’accantieramento in due fasi, una per la demolizione dell’esistente e una per la costruzione del nuovo edificio.

Nella fase di demolizione  prevista   in parte a mano (smontaggio manto di copertura e solai di copertura dei corpi di fabbrica più elevati)  e per la restante   parte con mezzo meccanico, vista la breve durata si effettuerà un prima delimitazione dell’area di lavoro, rimandando alla fase successiva di ricostruzione la recinzione definitiva e la messa in opera della baracca e dei servizi igienico-assistenziali.

Durante la fase di demolizione il committente mette a disposizione (previa dichiarazione scritta) servizi igienici e locali di ricovero propri. Nella fase di installazione definitiva del cantiere è previsto il posizionamento di appositi servizi igienici.

Il posizionamento della gru avverrà prima dell’inizio degli scavi di sbancamento i quali comprenderanno l’area di ingombro dei marciapiedi; si sceglie infatti di poggiare il ponteggio a livello del massetto dello scannafosso, circa 50-70 cm al di sotto dell’attuale piano di campagna.

Vista la tipologia dei solai di interpiano e di controsoffittatura (eseguiti con travi tipo Bausta e getto), si sceglie di eseguire al di sotto del piano di appoggio dei solai stessi apposito banchinaggio onde evitare il rischio di caduta nel vuoto nella fase di allestimento delle strutture del solaio stesso.

I getti e le finiture relativi ai corpi porticati verranno eseguiti successivamente all’ultimazione del corpo principale, compresa copertura, in modo da consentire un agevole montaggio dei ponteggi.

Gli scavi relativi agli allacciamenti tecnologici, al deposito del GPL e al depuratore avverranno una volta ultimati tutti gli altri lavori, comprese finiture esterne, dopo lo smantellamento del cantiere.

4.	PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI

Per le lavorazioni:

- I lavori di demolizione dovranno iniziare solo dopo che sarà stato acquisito da parte della Ditta il permesso scritto per poter usufruire dei servizi igienici posizionati nel vicino edificio di proprietà;

- Prima di attivare l’alimentazione elettrica la Ditta dovrà aver provveduto all’installazione del quadro generale di cantiere ad opera di impiantista

- Il getto con autopompa non e’ compatibile con altre lavorazioni

- Ponteggio: dovrà essere completo per tutti i piani di ponte e montato su tutto il perimetro della costruzione; mantenuto a norma di legge e accessibile sino alla fase delle finiture; montato a seguire in alzato l’edificazione del fabbricato con anticipo rispetto ai piani di lavorazione; nella

- fase di smontaggio non sarà ammessa contemporaneità con altre lavorazioni

- Vietato eseguire lavorazioni sui piani sostenuti dai puntelli e dai cristi

- La fase di intonacatura non dovrà essere svolta contemporaneamente ad altre lavorazioni nello stesso vano e nello stesso piano ponte

- La connessione cronologica tra le varie fasi e sub fasi di lavoro risultante dagli schemi allegati e indicata in ciascuna scheda e’ prescrizione operativa vincolante

- Sono inoltre valide le prescrizioni operative indicate in ogni scheda relativa alle singole fasi lavorative.

- Per l’uso di attrezzature comuni:

- L’allestimento del cantiere avverrà ad opera della ditta ….. (recinzione, vie d’accesso ecc.)

- Per l’impianto elettrico comprensivo di messa a terra dovrà essere effettuato un controllo prima della fase di finitura e del subentro in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi

- Per i servizi igienici la ditta …. usufruirà nella prima fase di accantieramento (demolizioni) di quelli presenti nel vicino edificio di proprietà, previa acquisizione da parte del committente di permesso.

- Il ponteggio sarà fornito dalla ditta …., montato da personale specificatamente addestrato, ne dovrà essere garantita e certificata la manutenzione periodica; nella fase delle finiture, ciascuna ditta o lavoratore autonomo presenti nel cantiere diversi dalla ditta fornitrice, prima dell’utilizzo del ponteggio dovranno acquisire dichiarazione scritta da parte della Ditta …. di idoneità del ponteggio stesso; tale utilizzo dovrà inoltre essere coordinato e dovrà seguire le prescrizioni riguardanti l’uso di attrezzature comuni in generale

- In caso di interventi di riparazione o manutenzione straordinaria di ogni tipo di attrezzatura o infrastruttura, mezzo di protezione collettiva la Ditta o il lavoratore autonomo avrà cura di verbalizzare tali interventi e di trasmettere tale verbalizzazione al Coordinatore per l’esecuzione;

- In caso di uso comune le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno segnalare alla ditta appaltatrice l’inizio d’uso, le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento e l’interruzione o cessazione dell’uso comune;

- Il Quadro Elettrico Generale al termine serale delle lavorazioni viene disattivato e viene verificato che non vi siano elementi in tensione.

5. FASI E SUB FASI DI LAVORAZIONE :

5.1 ELENCO GENERALE

- 1 - DEMOLIZIONE e all. CANTIERE

1.1   ALLESTIMENTO CANTIERE demolizione

1.2   DEMOLIZIONE

- 2 - ALLESTIMENTO CANTIERE DEFINITIVO

2.1 RECINZIONE

2.2 QUADRO ELETTRICO

2.3 GRU

2.4 POSTAZIONI FISSE

- 3 - SCAVI

3.1 SCAVO DI SBANCAMENTO E OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO

3.2 SCAVI PER GLI IMPIANTI

- 4 - OPERE STRUTTURALI

- 4.1 FONDAZIONI

- 4.2 STRUTTURE VERTICALI

- 4.3 SOLAI

- 4.4 COPERTURA

- 5 - FINITURE

- 5.1 TRAMEZZI

- 5.2 INTONACI

- 5.3 PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

- 5.4 INFISSI

- 5.5 TINTEGGIATURE

- 7 - ALLACCI TECNOLOGICI, FOGNATURE, IMPIANTI

- 8 - SMANTELLAMENTO CANTIERE

* queste ultime due fasi vengono omesse per brevità

5.2 CRONOGRAMMA

5.3 DESCRIZIONE FASI E SUB-FASI

SCHEMA TIPO  DI DESCRIZIONE DELLE FASI E SUB FASI

TITOLO:  (FASE PRINCIPALE)

SOTTOTITOLO:  (SUBFASE)

- SCELTE TECNICHE E TECNOLOGICHE (breve descrizione), APPRESTAMENTI OPERATIVI (attrezzature e accorgimenti particolari e specifici  solo per quella subfase)

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

- RISCHI DERIVANTI DA:

- SOVRAPPOSIZIONI CON ALTRE FASI (ove esistano)

- USO ATTREZZATURE COMUNI (ove esistano)

- CONTINGENZE SPECIFICHE legate unicamente a quel tipo di lavorazione

- PRESCRIZIONI, MISURE A TUTELA DI SALUTE E SICUREZZA

- NOTE (tutto quanto non contenuto in scheda tecnica generica relativa e cioè segnaletica particolare, macchine, operatore, tossicologia specifici, SOLO ove esistano)

- EVENTUALI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

- DITTE PRESENTI

Rif. SCHEDA N. :

- rischio insito nella lavorazione

- adempimenti documentali e rif. normativi

- dpi

- segnaletica

- attrezzature e macchine

- tipo di operatore

- Rif. SCHEDA N.. :

- TOSSICOLOGIA

1    DEMOLIZIONE e all. CANTIERE

1.1   ALLESTIMENTO CANTIERE demolizione

1.2   DEMOLIZIONE

1. DEMOLIZIONI E ALLESTIMENTO CANTIERE

1.1 ALLESTIMENTO CANTIERE DEMOLIZIONE

- Scelte tecniche e tecnologiche, apprestamenti operativi :

- Poiché si considera la fase delle demolizioni, come completamente indipendente dalla fase di costruzione, si provvederà ad eseguire un primo allestimento del cantiere. Questo consisterà nella delimitazione dell’area delle demolizioni con solida recinzione in montanti di legno e rete plastificata, alta almeno 2 metri. Si dovrà porre particolare cautela nell’individuare e separare l’accesso al cantiere carrabile da quello pedonale (vedere pianta allegata).

- Collocazione temporale :

- E’ obbligatorio per l’impresa che esegue le demolizioni, recintare il cantiere prima di eseguire i lavori.

- Rischi :

- Durante la fase di allestimento della recinzione non si prevedono rischi particolari, se non quelli dovuti alla singola fase di lavorazione

- Note e prescrizioni :

- Il tratto di recinzione che corre lungo il tratto della casa abitata, dovrà essere eretta a 3 metridall’abitazione onde consentire il passaggio di mezzi motorizzati. L’accesso carrabile dovrà essere ampio almeno 3 metri, per consentire il passaggio di automezzi per il trasporto d’inerti e mezzi meccanici per la demolizione, quali ruspe. L’accesso pedonale dovrà essere separato da quello carrabile e ben evidenziato da apposita segnaletica.

- 1. DEMOLIZIONI E ALLESTIMENTO CANTIERE

- 1.2 DEMOLIZIONI

- Scelte tecniche e tecnologiche, apprestamenti operativi

- Data la necessità del Committente di effettuare parziale recupero del materiale demolito, si procederà ad organizzare il lavoro per fasi operative che determineranno una successione temporale vincolante.

- La demolizione verrà effettuata sia con mezzi manuali che meccanici

- Collocazione temporale

- Dopo l’allestimento della recinzione

- Rischi

- Rischio di seppellimento, rischio di inalazione di polveri, rischio di caduta dall’alto e rischio di investimento con mezzo meccanico

- Note e prescrizioni :

- Si procederà  in primo luogo allo smantellamento manuale della copertura dei due edifici più bassi posti ai lati di quello principale. Si disporrà una stilata di ponteggi lungo entrambi i lati lunghi di questi due fabbricati. Prevedendo il recupero del manto di copertura e dei tavelloni, si procederà dall’alto verso il basso, facendo uso di apposite tavole in legno per camminare sulle coperture.

- Ultimata questa prima operazione, si disporranno delle nuove stilate di ponteggi (previo smontaggio delle precedenti) lungo i quattro lati dell’edificio più alto. Anche per lo smantellamento di questa copertura si procederà come per le altre sopracitate.

- Terminata la seconda fase si procederà alla demolizione meccanica di quanto resta dei fabbriacati, facendo attenzione a ben inaffiare le strutture per ridurre per quanto possibile la riduzione di polveri. Si raccomanda inoltre di procedere ad una demolizione per gradi in modo da rendere meno pericolosa questa fase lavorativa.

- Si riporta la succesione delle fasi temporali:

- 1) Smantellamento delle coperture degli edifici più bassi

- 2) Smantellamento della copertura dell’edificio principale

- 3) Demolizione delle strutture restanti.

- Onde evitare l’investimento da mezzi meccanici si raccomanda ai lavoratori di utilizzare l’accesso pedonale al cantiere.

- Per depositare il materiale di recupero a terra dell’edificio più alto, l’impresa dovrà far uso di autogru, qualora non ritenesse necessario  dotarsi di montacarichi.

- Si raccomanda di non caricare il ponteggio con carichi eccessivi di materiale, che possono ostacolare il passaggio dei lavoratori

- 2. ALLESTIMENTO CANTIERE DEFINITIVO

- 2.1 RECINZIONE

- Scelte tecniche e tecnologiche, apprestamenti operativi :

- Poiché l’impresa edile che si occuperà della costruzione del nuovo fabbricato sarà diversa da quella che si è occupata delle demolizioni dovrà, previo accordo, riutilizzare la medesima recinzione apprestata per la fase delle demolizioni, o allestirne una nuova. Qualora l’impresa dovesse avvalersi della recinzione già esistente, dovrà adoperarsi a revisionarla, verificandone la solidità e la tenuta e ad integrarla ampliandola verificando inoltre la segnaletica prevista aggiornandola per quanto gli compete.

- Collocazione temporale :

- Dopo la fase di demolizione, prima dell’installazione della gru

- Rischi :

- I rischi sono quelli insiti nella fase lavorativa

- Prescrizioni :

- Il perimetro circoscritto dalla recinzione dovrà essere quello previsto per la fase delle demolizioni; si provvederà ad ampliarlo nella zona a nord in modo da sfruttare al massimo l’area di cantiere per contenere la zona di stoccaggio dei materiali, le baracche e la sede della gru  (vedi layout di cantiere)

- 2. ALLESTIMENTO CANTIERE DEFINITIVO

- 2.2 QUADRO ELETTRICO GENERALE

- Collocazione temporale :

- Dopo la recinzione, prima dell’installazione della gru.

- Prescrizioni :

- L’impianto elettrico di cantiere deve essere eseguito a regola d’arte secondo le norme CEI utilizzando materiale e componenti elettrici provvisti di marcatura CE, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente; in particolare é dotato di impianto di messa a terra e di interruttori differenziali o di altri sistemi di protezione equivalenti.

- Le parti metalliche degli impianti e degli eventuali ripari metallici che possono andare in tensione e che sono soggette a contatto delle persone, devono essere adeguatamente collegate a terra.

- L’esecuzione, la modifica, la manutenzione, ed il controllo dell’impianto elettrico (anche se temporaneo) devono essere eseguiti da ditta abilitata, così come deve risultare dal certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; la stessa ditta al termine dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di conformità, sia dell’impianto elettrico, sia dell’impianto di messa a terra. I vari cavi, adeguatamente isolati, di alimentazione alle macchine saranno fissati, la dove possibile, alla recinzione tramite fascette, altrimenti saranno sotterrati

- Tutti lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi elettrici del cantiere mediante idonei avvisi e cartelli e sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, i lavoratori devono osservare le comuni norme di prudenza, segnalare con tempestività qualsiasi anomalia, non effettuare alterazioni, modifiche e riparazioni senza autorizzazione. In cantiere deve essere conservata copia del certificato di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra, rilasciato dalla ditta installatrice

- 2. ALLESTIMENTO CANTIERE DEFINITIVO

- 2.3 INSTALLAZIONE GRU

- Scelte tecniche e tecnologiche, apprestamenti operativi :

- Si prescrive l’uso di gru con rotazione in alto e braccio lungo non meno di metri 25

- Qualora l’impresa non dovesse avere a disposizione che gru con rotazione in basso, potrà avvalersene, fermo restando che dovrà occuparsi di recintare il raggio di azione delle zavorre poste alla base di tale gru.

- Si indica la posizione della gru nel Layout di cantiere allegato

- Collocazione temporale :

- Dopo l’istallazione del quadro elettrico

- Rischi :

- I rischi sono quelli insiti nella fase lavorativa

- Note e prescrizioni :

- La gru dovrà essere installata da tecnico “gruista” abilitato. Durante tutta la fase dei lavori la gru dovrà essere manovrata esclusivamente da personale esperto che abbia acquisito laformazione necessaria.

- Qualora altre ditte diverse dalla proprietaria della gru abbiano bisogno dell’utilizzo di questa macchina, dovranno avvalersi di personale specializzato dell’impresa proprietaria della gru per la movimentazione dei carichi.

- Si raccomanda di lasciare la gru libera di ruotare a 360° a fine lavori.

- 2. ALLESTIMENTO CANTIERE DEFINITIVO

- 2.4 POSTAZIONI FISSE E MACCHINE

- Scelte tecniche e tecnologiche, apprestamenti operativi :

- Le macchine che verranno utilizzate in cantiere saranno la gru e la betoniera, che avranno bisogno di postazioni fisse, oltre a seghe a disco portatili, saga a banco, flessibili ed attrezzi manuali. Per la posa in opera degli intonaci sarà da scegliere al momento della fase lavorativa, l’eventuale posizione di un silos.

- Collocazione temporale :

- Prima dell’inizio dei lavori

- Note e prescrizioni :

- La postazione della betoniera dovrà essere munita di apposita tettoia di protezione. Accanto alla betoniera dovranno essere prevista una zona per l’impasto del cemento ed una zona per lo stoccaggio della sabbia. Per le gettate più cospicue si farà uso di autopompa. Durante le gettate con l’autobetoniera dovrà essere presente il direttore di cantiere od il preposto.

- Si prevede come area per lo stoccaggio dei materiali la zona dietro le postazioni della gru e della betoniera. Sarà quindi effettuato un altro accesso carrabile nella recinzione per permettere lo scarico dei materiali.

- Sono previsti anche l’apprestamento della baracca dei lavoratori e di un wc chimico.

- Per individuare le varie postazioni si deve far riferimento al layout di cantiere allegato.

- E’ bene evidenziare con dei semplici cartellini posti sopra le prese del quadro elettrico generale, il nome delle macchine che vi vengono inserite, in modo che ogni addetto ai lavori abbia riferimento delle macchine che sono alimentate in quel momento nel cantiere

- 2. ALLESTIMENTO CANTIERE DEFINITIVO

- 2.5 PONTEGGI

- Scelte tecniche e tecnologiche, apprestamenti operativi :

- I ponteggi verranno allestiti seguendo l’andamento dei lavori; con l’innalzarsi dell’edificio contemporaneamente si provvederà ad aumentare le stilate delle impalcature.

- Collocazione temporale :

- Dopo l’istallazione della gru e dopo il getto del magrone delle fondazioni

- Rischi

- I rischi sono quelli insiti nella singola lavorazione

- Note e prescrizioni :

- Si effettua la scelta di allestire il ponteggio dopo il getto delle fondazioni dell’edificio e dopo il getto del magrone dello scannafosso.

- I ponteggi possono essere sia in telai prefrabbricati che in tubi e giunti. Si prescrive di sospendere altre lavorazioni durante l’allestimento dell’impalcatura in modo da evitare l’investimento da cadute di parti dei ponteggi.

- Unici due vincoli che riguardano l’apprestamento delle impalcature riguradano la base di appoggio dei piedini, che deve essere in parte estensibile. In particolare i ponteggi appoggeranno parte sulle fondazioni e parte sul magrone dello scannafosso.

- L’altro vincolo riguarda il piano di ponte in prossimità della gronda dell’abitazione che essendo sporgente richiede lo sbalzo del ponteggio che può essere realizzato con i pezzi speciali come previsto dagli schemi tipo del libretto di montaggio..

- Si prevede infine di realizzare un piano sottoponte per il montaggio e la realizzazione di ogni solaio

3) SCAVI

3.1 SCAVO DI SBANCAMENTO E OPERAZIONI DI TRACCIAMENTO

3.2 SCAVI PER GLI IMPIANTI

3 – SCAVI

3.1 – SCAVO DI SBANCAMENTO

- SCELTE TECNICHE  TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

- Scavo di sbancamento eseguito con escavatore fino alla profondità di progetto (80 cm dal piano di campagna) per tutta l’area di progetto compreso ingombro marciapiedi. Il materiale di risulta, evitando l’accumulo in prossimità del ciglio dello scavo, verrà caricato su apposito mezzo e portato a discarica.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

- Immediatamente dopo la fase di installazione definitiva del cantiere, dopo montaggio gru.

- RISCHI

- Sono presenti in profondità nel terreno numerose tubazioni così come segnalate negli allegati elaborati grafici.

- Non si rilevano altri rischi specifici legati a questa fase che non siano quelli segnalati nelle schede tecniche di riferimento riguardanti gli scavi e l’evacuazione materiali.

- NOTE E PRESCRIZIONI

- Prestare particolare attenzione agli scavi nel lato attiguo la casa rurale di medesima proprietà; vi si snodano infatti svariate tubazioni tecnologiche delle quali non è stato possibile rilevare l’esatto andamento.

- Delimitare tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a 0.5 mt con parapetto o mezzi equivalenti: nel caso di utilizzo di barriere rimuovibili arretrare il posizionamento di circa 1.5 mt. Allestire percorsi segnalati e separati per automezzi e uomini. Predisporre andatoie larghezza mt 0.60 per uomini e 1.20 per trasporto materiali. Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e idoneo alle caratteristiche dei mezzi.

- Nel caso in cui si presenti la necessita’ di accumulare temporaneamente il terreno di risulta dovranno essere individuate idonee ed apposite aree di stoccaggio; si raccomanda di verificare che vengano evitati accumoli eccessivi di materiale.

- RISCHIO INSITO - D.P.I. - USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE - TIPO DI OPERATORE - TOSSICOLOGIA

- Consultare le seguenti schede: schede scavi sbancamento, accesso agli scavi per uomini e mezzi, carico e scarico macchine operatrici da autocarro, movimentazione carichi, tracciamento, allestimento parapetti

- DITTE e LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

- Principale ditta appaltatrice

- 3 – SCAVI

- 3.2 – SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

- 3.2.1 ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI, SCAVO PER DEPURATORE ALLOGGIAMENTO DEPURATORE e DEPOSITO GPL

- SCELTE TECNICHE  TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

- Scavi in trincea con mezzi meccanici (escavatore gommato) per allacciamenti tecnologici, per posa in opera tubazioni di scarico. Profondità circa 80 cm dal piano di campagna. Scavo per la collocazione del depuratore ad ossidazione totale. Successiva compattazione del fondo con creazione di letto in ghiaia, con gettata di magrone. Alloggio del depuratore calato nella fossa con gru. Il materiale di risulta, evitando l’accumulo in prossimità del ciglio degli scavi, verrà caricato su apposito mezzo e portato a discarica.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

- Scavi per allacci tecnologici e per alloggio depuratore: dopo l’esecuzione delle finiture sull’edificio, dopo la fase di smantellamento del cantiere.

- RISCHI

- Sono presenti in profondità nel terreno numerose tubazioni relative agli impianti tecnologici degli edifici esistenti, così come segnalate negli allegati elaborati grafici.

- Rischio di caduta nel vuoto e di franamento del terreno per quanto attiene lo scavo per il depuratore. Non si rilevano altri rischi specifici legati a questa fase che non siano quelli indicati nelle schede tecniche di riferimento riguardanti gli scavi e l’evacuazione materiali.

- NOTE E PRESCRIZIONI

- Prestare particolare attenzione agli scavi nel lato attiguo la casa rurale di medesima proprietà; vi si snodano infatti svariate tubazioni tecnologiche delle quali non è stato possibile rilevare l’esatto andamento. Si raccomanda di acquisire mappatura esatta dell’andamento delle tubazioni GPL, da tenere in debita considerazione prima di dar inizio agli scavi. Delimitare tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a 0.5 mt con parapetto o mezzi equivalenti: nel caso di utilizzo di barriere rimuovibili arretrare il posizionamento dal ciglio dello scavo di circa 1.5 mt. Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e idoneo alle caratteristiche dei mezzi. Vista la sua entità lo scavo per il depuratore sarà effettuato seguendo la linea di normal pendio del terreno o in alternativa, sui lati ove non sarà rispettato il normal pendio dovra’ essere effettuata sbadacchitura del terreno.

- RISCHIO INSITO - D.P.I. - USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE - TIPO DI OPERATORE - TOSSICOLOGIA

- Vedi schede lavorazioni n°: schede scavi a sezione obbligata, movimentazione carichi, tracciamento, reinterro e compattazione terreno, carico e scarico macchine operatrici da autocarro, tracciamento, allestimento parapetti

- DITTE e LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

- Principale ditta appaltatrice, ditta fornitrice del depuratore

- 4. OPERE STRUTTURALI

- 4.1 FONDAZIONI

- 4.1.1 MAGRONE, TRAVI ROVESCE, IMPERMEABILIZZAZIONE

- 4.1.2 SCANNAFOSSO

- 4 – OPERE STRUTTURALI

- 4.1 FONDAZIONI

- 4.1.1 MAGRONE, TRAVI ROVESCE, IMPERMEABILIZZAZIONE

- SCELTE TECNICHE  TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

- Getto di sottofondo non armato per fondazione, con utilizzo di betoniera posizionata in cantiere; getto di sottofondo armato per la parte afferente lo scannafosso; casseratura travi rovesce, armatura, posizionamento tubi aerazione, getto con betoniera. Asportazione casseratura. Posa in opera di guaina impermeabilizzante bituminosa con cannello.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

- Dopo gli scavi di sbancamento.

- RISCHI

- Non si rilevano particolari rischi al di là di quelli insiti nella lavorazione.

- NOTE E PRESCRIZIONI

- Controllare l’integrità delle barriere e parapetti verso il vuoto. Nel caso di necessità la rimozione delle barriere o parapetti viene decisa dal capocantiere e può essere eseguita solo sui tratti da questi indicati. I ferri arriveranno già tagliati e piegati in cantiere, pronti per la posa in opera. L’accesso al piano di fondazione avverrà con andatoie a norma. Nel caso in cui il cls contenga additivi questi dovranno essere accompagnati da scheda tossicologica Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio di azione avvicinandosi solo per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra e in assenza di oscillazione. Sincerarsi della stabilità della betoniera. Le operazioni di tracciamento delle fondazioni dovranno essere eseguite non in concomitanza con altre lavorazioni o in alternativa in zone non interessate da movimentazione carichi.

- RISCHIO INSITO - D.P.I. - USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE - TIPO DI OPERATORE - TOSSICOLOGIA

- Vedi schede lavorazioni n°: tracciamento, getto sottfondo cls magro e per fondazione, movimentazione carichi, betoniera, allestimento e manutenzione parapetti, casseratrura, posa in opera ferro, vibratura getto, rimozione casseratura, posa in opera impermeabilizzazione

- DITTE e LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

- Principale ditta appaltatrice

- 4 – OPERE STRUTTURALI

- 4.1 FONDAZIONI

- 4.1.2 SCANNAFOSSO

- SCELTE TECNICHE  TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

- Realizzazione di muretto in laterizio pieno per appoggio, posa in opera di tavelle, nuovo getto di soletta armata. Lo scannafosso verrà impermeabilizzato con messa in opera di guaina in elastomero bituminoso posta a fiamma.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

- Dopo l’ultimazione dell’edificio comprese finiture, compreso smontaggio ponteggio.

- RISCHI

- Non si rilevano rischi particolari al di là di quelli insiti nella lavorazione.

- NOTE E PRESCRIZIONI

- Controllare l’integrità delle barriere e parapetti verso il vuoto. Nel caso di necessità la rimozione delle barriere o parapetti viene decisa dal capocantiere e può essere eseguita solo sui tratti da questi indicati.  L’accesso al piano del massetto di fondazione avverrà con andatoie a norma.

- RISCHIO INSITO - D.P.I. - USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE - TIPO DI OPERATORE - TOSSICOLOGIA

- Vedi schede di lavorazione n. relative a : movimetazione carichi, getto soletta, posa in opera ferri, realizzazione muratura in laterizio, posa in opera tavelle,parapettature, betoniera

- DITTE e LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

Unicamente principale ditta appaltatrice

#### 4-OPERE  STRUTTURALI

#### 4.2 STRUTTURE  VERTICALI

#### 4.2.1 – MURATURE PORTANTI – PIANO TERRA E PRIMO

- Scelte tecniche e tecnologiche

La prima fase prevede, a stagionatura avvenuta delle fondazioni, l’esecuzione delle murature in blocchi portanti di poroton spess. 29 cm.  per mc. 38, del piano terra.

Dopo l’esecuzione  delle fondazioni e del solaio del piano terra, verrà stesa membrana tagliamuro e successivamente verrà eseguita la muratura portante , fino alla quota di imposta del solaio del piano primo per un’altezza di ml. 2,80.

Contemporaneamente alla elevazione dei muri verrà installata l’impalcatura sul perimetro esterno (vedi schema allegato ...............)

Tale procedimento avverrà anche dopo la messa in opera del solaio del piano primo, fino a raggiungere il solaio di sottotetto, e copertura.

Durante la fase della realizzazioni delle murature interne, sarà necessario approntare un piano di lavoro di altezza inferiore a 2,00 mt. con appositi cavalletti e tavolato.

- COLLOCAZIONE  TEMPORALE

Descrizione della fase lavorativa e  Collocazione temporale della fase:

Realizzazione di muratura portante in elevazione, da piano terra a piano primo, dopo stagionatura del solaio del piano Terra realizzazione di muratura portante da piano primo a sottotetto, dopo circa due giorni di riposo del getto del solaio del piano primo.

- RISCHI

non si rilevano sovrapposizioni con altre fasi lavorative (vedi diagramma di gant)

Movimentazione  dei carichi: avverrà con la gru’, verranno utilizzati cestoni per i laterizi e secchione per la malta.

Per l’uso della betoniera vedi scheda .............................

- Prescrizioni, Misure a tutela di salute e sicurezza

Predisporre regolari intavolati e parapetti sul ponteggio esterno.

Usare regolari impalcature.

Predisporre appoggi regolari, tavole con sbalzi laterali non superiori a cm. 20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di appoggio.

I ponti di servizio interno, se superano i 2.00 mt. devono essere muniti  di parapetto.

Utilizzando l’autogrù  per lo scarico dei laterizi, verificare l’integrità dei  pacchi;  e l’utilizzo dei ganci con dispositivo di sicurezza.

L’uso delle forche per il sollevamento e spostamento dai carichi ai piani non e’ ammesso in nessun caso.

L’impalcatura del ponteggio esterno deve essere accostata al filo fabbricato (e’ ammessa una distanza massima di cm. 20 solo per  lavori di finitura esterna).

E’ vietato sovraccarico degli impalcati dei ponteggi e dei ponti su cavalletti con materiale da costruzione.

La autogru e la gru di cantiere dovranno essere dotate di dispositivi sonori, acustici e visivi.

- Allegato

Le schede allegate per questa specifica fase lavorativa sono la n°………..…

Gli schemi per quanto ai ponteggi …………………………………………..

- Stima dei costi relativi alle attrezzature ed apprestamenti

Il costo per la sicurezza non e’ scorporabile dall’onere dell’opera.    (Costo opere di sicurezza = 0)

#### 4 - OPERE  STRUTTURALI

#### 4.3 SOLAI

#### 4.3.1 – SOLAI PIANO TERRA

- Scelte tecniche e tecnologiche

Dopo l’esecuzione delle fondazioni, verrà eseguito solaio autoportante a muretti e tavelloni (gattaiolato).

Scarico e montaggio dei tavelloni- baggioli - ferro perimetrale per cordoli e rete elettrosaldata avverrà ’con autogrù’ dall’esterno dell’area di lavoro..

Il getto in c.l.s. verra’ eseguito da autopompa da fornitore privato.

- COLLOCAZIONE  TEMPORALE

L’opera verrà eseguita dopo la stagionatura delle fondazioni e comunque appena queste sono accessibili.

- RISCHI

- non si rilevano sovrapposizioni con altre fasi lavorative (vedi diagramma di gant)

- Movimentazione  dei carichi. avverra’ con la gru’, verranno utilizzati cestoni per i laterizi e secchione per la malta.

- Per l’uso della betoniera vedi scheda .............................

- Prescrizioni, Misure a tutela di salute e sicurezza

Predisporre regolari protezioni per i spezzoni di chiamata provenienti dalla fondazione del fabbricato e dalla fondazione delle scale; le chiamate necessarie dovranno essere piegate fino a terra e segnalate, questo per evitare cadute od altro.

Utilizzando l’autogrù  per lo scarico dei laterizi e del ferro, verificare l’integrità dei  pacchi;  e l’utilizzo dei ganci con dispositivo di sicurezza.

L’uso delle forche per il sollevamento e spostamento dei carichi nella zona di lavoro  non e’ ammesso in nessun caso.

Controllare che non si creino interferenze fra la zona del getto del solaio, la viabilita’ interna ed esterna del cantiere ecc….Accertarsi che nel tragitto per il trasporto del c.l.s., i mezzi del fornitore non creino disagi e non vi sia caduta di materiale nella viabilità.

- Allegato

Le schede allegate per questa specifica fase lavorativa sono la n°…………

- Stima dei costi relativi alle attrezzature ed apprestamenti

La stima del costo della sicurezza delle attrezzature è già compresa nella valutazione economica del costo dell'opera. (Costo opere di sicurezza = 0)

#### 4. OPERE  STRUTTURALI

#### 4.3 SOLAI

#### 4.3.1 – SOLAI PIANO PRIMO

- Scelte tecniche e tecnologiche

Verrà’ messo in opera un solaio misto con travetti e pignatte, travi a spessore in C.A. e cordoli perimetrali.

Il piano di lavoro , con altezza inferiore a 2,00 mt. verrà’ eseguito con cavalletti e tavolato in legno e servirà’  per l’esecuzione dei banchinaggi.

Al fine di proteggere contro le cadute per la posa del solaio e’ prevista l’esecuzione di un intavolato con pannelli di disarmi puntellato con murali e cristi in ferro.

Il posizionamento di travetti avverrà da detto intavolato , cosi’ pure la posa delle pignatte.

Per la realizzazione della casseratura in legno della scala, dovrà essere allestito anche il parapetto a norma.

Tutti i getti verranno vibrati con vibratori alimentati elettricamente a tensione di sicurezza o da vibratori ad aria compressa.

Nel caso venissero usati additivi nel c.l.s. dovranno essere richieste al fornitore le relative schede tossicologiche, come pure per l’uso di disarmanti per i quali si consiglia l’uso a mezzo di pennello.

Accertarsi che chi usa la sega circolare sia autorizzato.

- COLLOCAZIONE  TEMPORALE

Esecuzione di solaio a travetti e pignatte  dopo la realizzazione delle murature perimetrali provenienti dal piano terra.

Montaggio delle casserature per le travi in C.A. e cordoli.

Armatura e getto scala fino alla quota del P.primo

- RISCHI

- non si rilevano sovrapposizioni con altre fasi lavorative (vedi diagramma di gantt)

- Movimentazione  dei carichi: avverrà con la gru’, verranno utilizzati cestoni per i laterizi e secchione per la malta.

- Per l’uso della betoniera vedi scheda .............................

- Cadute verso l’esterno ed interno.

- Prescrizioni, Misure a tutela di salute e sicurezza

Predisporre regolari intavolati e parapetti sul ponteggio esterno.

Usare regolari impalcature.

Predisporre appoggi regolari, tavole con sbalzi laterali non superiori a cm. 20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di appoggio.

I ponti di servizio interno, se superano i 2.00 mt. devono essere muniti  di parapetto.

Predisporre regolari protezioni per i spezzoni di chiamata provenienti dall’arrivo della scale; le chiamate necessarie dovranno essere piegate fino a terra e segnalate, questo per evitare cadute od altro.

Utilizzando l’autogrù  per lo scarico dei laterizi e del ferro, verificare l’integrità dei  pacchi;  e l’utilizzo dei ganci con dispositivo di sicurezza.

L’uso delle forche per il sollevamento e spostamento dei carichi nella zona di lavoro  non e’ ammesso in nessun caso.

Controllare che non si creino interferenze fra la zona del getto del solaio, la viabilita’ interna ed esterna del cantiere ecc….Accertarsi che nel tragitto per il trasporto del c.l.s., i mezzi del fornitore non creino disagi e non vi sia caduta di materiale nella viabilità.

Durante lo scarico delle pignatte verificare l’integrita’ dei pacchi, utilizzo di ganci con dispositivo di sicurezza.

La autogru dovra’ essere dotata di dispositivi sonori, acustici e visivi.

Controllare che non si creino interferenze fra la lavorazione fra chi esegue la lavorazione del legno e del ferro. I fornitori di c.l.s. e ferro devono essere equipaggiati con adeguati D.P.I., formati e informati.

Lo scarico del solaio dovrà avvenire in una giornata non di vento.

Non sostare sotto ai carichi sospesi.

A  stagionatura avvenuta durante la fase di disarmo si dovra’ fare attenzione per la caduta delle attrezzature e legname, da usare scarpe antinfortunistiche ed elmetto.

- Allegato:

Le schede allegate per questa specifica fase lavorativa sono la n°………

Schema ponteggio Tav ........................

- Stima dei costi relativi alle attrezzature ed apprestamenti

La posa dell’intavolato e’ computato in £. 1.300.000 compreso onere sfrido del legname. Il legname e’ lo stesso usato per la casseratura delle fondazioni, quindi non computato nel costo.

#### 4. OPERE  STRUTTURALI

#### 4.3 SOLAI

#### 4.3.2 – SOLAI SOTTOTETTO

- Scelte tecniche e tecnologiche

La fase prevede la realizzazione del solaio di copertura del piano primo, realizzato in travetti e pignatte come gli altri piani, contemporaneamente, visto che l’opera è composta da trave di coronamento in cemento armato, con caratteristica strutturale di essere sia cordolo di irrigidimento che trave d’incastro della gronda in c.a. sagomata il tutto dovrà essere casserato.

Per lo schema di  installazione del ponteggio si rinvia  alla tavola  n°………………..

La struttura in c.a. (gronda e cordolo) è da realizzarsi con  casseforma in polistirolo.

Tutta l’opera sarà realizzata con banchinaggi e puntellature  adeguate.

Per la messa in opera del pannello in polistirolo per la realizzazione della gronda; necessita la realizzazione di un ponteggio a sbalzo sull’ultimo tratto dello stesso.

Come previsto nei solai precedenti, andrà realizzato il tavolato di sicurezza posto al di sotto della quota di impostazione del solaio stesso, ed ha funzione di proteggere contro le cadute.

Le strutture prefabbricate (tralicci solai, pignatte e acciaio) verranno posizionate mediante grù a torre in dotazione in Cantiere, con l’utilizzo del castello di posa al piano della copertura.

I getti di calcestruzzo sia per le travi in c.a., per la gronda e relativo getto integrativo del solaio verrà effettuato tramite autopompa che sosterà nell’area delimitata all’esterno del cantiere così come le betoniere in arrivo.

Il ponteggio dovrà sbordare al di sopra della gronda in c.a. per almeno 120 cm. dovrà essere effettuato a sbalzo per permettere ai lavoratori di avere lo spazio necessario il tutto dovrà essere dotato di adeguato parapetto e ferma piede.

A stagionatura avvenuta , durante la fase di disarmo , sia dell’intavolato sottosolaio ,che della gronda, si dovrà fare attenzione per la caduta del materiale e del legname.

- COLLOCAZIONE  TEMPORALE

Esecuzione di solaio a travetti e pignatte  dopo aver realizzato la muratura perimetrale dal piano primo al sottotetto

Casseratura delle travi in C.A,  cordoli e gronda .

- RISCHI

- non si rilevano sovrapposizioni con altre fasi lavorative (vedi diagramma di gant)

- Movimentazione  dei carichi: avverrà con la gru’, verranno utilizzati cestoni per i laterizi e secchione per la malta.

- Per l’uso della betoniera vedi scheda .............................

- Cadute verso l’esterno ed interno.

- Prescrizioni, Misure a tutela di salute e sicurezza

Predisporre regolari intavolati e parapetti sul ponteggio esterno.

Usare regolari impalcature.

Predisporre appoggi regolari, tavole con sbalzi laterali non superiori a cm. 20 accostate fra loro e fissate ai cavalletti di appoggio.

I parapetti corrispondenti al piano di gronda e bene che siano pieni o con correnti ravvicinati.

Adottare adeguate imbracature; Usare cestoni, Utilizzare ganci con dispositivo di sicurezza.

Dare informazioni mediante segnaletica, Usare segnalazioni acustiche.

Verificare molto frequentemente le funi ed annotarne trimestralmente le condizioni sul libretto o su apposita scheda.

Predisporre parapetti mobili ma inasportabili sui varchi, tavole ferma piede da cm. 30 e usare la cintura di sicurezza.

L'uso della forca per il sollevamento dei materiali è ammesso solo per scaricare l'autocarro.

Gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg. 200 devono essere sottoposti a verifica una volta all'anno.

Controllare che durante le operazioni di disarmo, gli operai facciano uso dei D.P.I.

- Allegato:

Le schede allegate per questa specifica fase lavorativa sono la n°…………

Gli schemi per quanto ai ponteggi ............................................

- Stima dei costi relativi alle attrezzature ed apprestamenti

Il costo per la sicurezza non e’ valutato in £. 500.000 per la realizzazione dell’ intavolato di sicurezza sottosolaio. Detto costo ingloba il costo della posa e dello sfrido del legname.

#### 4. OPERE  STRUTTURALI

#### 4.4    COPERTURA

#### 4.4.1 COPERTURA MURETTI E TAVELLONI

- Scelte tecniche e tecnologiche

La prima fase prevede la realizzazione della copertura.

A stagionatura avvenuta del solaio, vengono realizzati muretti in laterizio per la successiva posa dei tavelloni . Questa fase prevede la lavorazione in piano e l’uso della gru e cestoni per lo scarico dei materiali. Il ponteggio, eseguito come lo schema allegato, prevede il parapetto contro eventuali cadute.

A posa avvenuta del tavellonato, dovrà essere messa in opera la rete elettrosaldata.

I getti di calcestruzzo integrativo verrà effettuato tramite autopompa che sosterà nell’area delimitata all’esterno del cantiere così come le betoniere in arrivo.

Verranno usati per questa lavorazione i seguenti materiali ed attrezzatura:

-Laterizio forato, tavelloni, malta cementizia , rete elettrosaldata, calcestruzzo fornito in opera;

-attrezzi di uso comune, gru.

- COLLOCAZIONE  TEMPORALE

Esecuzione di muretti in laterizio per imposta copertura dopo circa tre giorni di riposo del getto del sottotetto.

Posa tavelloni e getto in c.l.s. e rete elettrosaldata .

- RISCHI

- non si rilevano sovrapposizioni con altre fasi lavorative (vedi diagramma di gant)

- Movimentazione  dei carichi.

- avverra’ con la gru’, verranno utilizzati cestoni per i laterizi e secchione per la malta.

- Per l’uso della betoniera vedi scheda .............................

- Cadute verso l’esterno ed interno.

- essendo una lavorazione in pendenza si dovrà avere particolare attenzione nella movimentazione dei carichi e durante il getto adottando i D.P.I.

- Prescrizioni, Misure a tutela di salute e sicurezza

Predisporre regolari intavolati e parapetti sul ponteggio esterno.

Usare regolari impalcature.

Adottare imbracature.

I parapetti corrispondenti al piano di gronda e bene che siano pieni o con correnti ravvicinati.

Adottare adeguate imbracature; Usare cestoni.

Utilizzare ganci con dispositivo di sicurezza.

Predisporre parapetti mobili ma inasportabili sui varchi, tavole ferma piede da cm. 30 e usare la cintura di sicurezza.

Per la manutenzione della copertura nel tempo verranno posati e saldati alla struttura in c.a. anelli in acciaio zincato, atti a consentire il posizionamento di fune in acciaio per l’aggancio della corda di imbracatura di sicurezza.

- Allegato:

Le schede allegate per questa specifica fase lavorativa sono la n°…………

Gli schemi per quanto ai ponteggi ................................

Stima dei costi relativi alle attrezzature ed apprestamenti

Il costo per la sicurezza non e’ scorporabile dall’onere dell’opera.

#### 4. OPERE  STRUTTURALI

#### 4.4    COPERTURA

#### 4.4.1 FINITURA DELLA COPERTURA

- Coibentazione  della copertura

- Impermeabilizzazione copertura

- Montaggio canale di gronda

- Montaggio camini e sfiati

- Manto in tegole portoghesi

- Scelte tecniche e tecnologiche

La prima fase prevede la realizzazione della coibentazione della sola copertura, successivamente ai getti, realizzata con barriera al vapore posta in opera tramite incollatura mediante fiamma di un bruciatore a gas propano.

Sopra la barriera a vapore verrà posizionato pannello di poliuretano espanso rigido, densità di circa 35Kg./mc. con rivestimento in fibra minerale monobitumata sulla faccia superiore e fibra minerale satura sulla faccia inferiore.

Detti pannelli e tutti i materiali  verranno posizionati sul castello di servizio mediante la gru a torre e successivamente stesi.

Note: La schiuma poliuretanica è biologicamente inerte, insolubile e non metabolizzante; l’utilizzo dei pannelli in poliuretano non hanno dato risultati in correlazione al contatto fisico anche prolungato alla comparsa di tumori nell’uomo o animali.

I pannelli durante il loro montaggio e successivamente nel tempo non emettono vapori o fumi tossici e pertanto non richiedono particolari cautele nella lavorazione o nella posa.

Inoltre le caratteristiche del pannello sono anche le seguenti: Nessuna autoaccensione, nessuna emanazione di fumi o vapori, Nessuna reazione particolare alla sfiammatura.

Per quanto attiene la membrana di rivestimento ha una reazione biologica strettamente collegata alla sua natura e alla sua composizione, in particolar modo detta membrana bitumosa entra in fusione con contatto violento della fiamma del cannello per la posa della guaina.

Secondo il DPR 915 e successive delibere gli sfridi e scarti del poliuretano sono considerati rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani e sono ammessi allo smaltimento in discarica.

La seconda lavorazione prevede l’impermeabilizzazione .

Prima della messa in opera della guaina di impermeabilizzazione, sul tutto il perimetro della gronda, della veletta di coronamento e su tutte le parti in c.a. a vista nella zona della copertura verrà applicata una guaina liquida elastomero-bituminoso all’acqua.

NORME DI SICUREZZA

S 20- Non mangiare e bere durante l’impiego

S 24- S 25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

S 29 Non gettare in fognatura i residui.

Stoccaggio: tenere il prodotto al riparo dal sole e da fonti di calore.

Successiva messa in opera di membrana bitume polimero plastomerica armata, a base di bitume distillato e plastomeri su tutta la superficie di copertura.

La goffratura della superficie inferiore della membrana è rivestita con film FLAMINIA il quale permette una posa in sicurezza; in particolare modo abbatte i fumi dati dalla sfiammata del cannello usato per far aderire la guaina al supporto sottostante.

Autoprotezione sulla faccia superiore tramite minerali (ardesia).

NORME DI SICUREZZA

S 20- Non mangiare e bere durante l’impiego

S 16 Non fumare

S 38 Utilizzare in aree ventilate.

Usare guanti e calzature protettive, maschere respiratorie.

Per quanto concerne i pericoli derivanti da un possibile ritorno di fiamma occorre avere cura di installare le valvole di sicurezza anche subito a monte cannello, oltre che sui riduttori di pressione e sul tratto mediano delle tubazioni.

Cautele e note

I parapetti corrispondenti al piano di gronda e bene che siano pieni o con correnti ravvicinati.

Adottare adeguate imbracature; Usare cestoni, Utilizzare ganci con dispositivo di sicurezza.

Dare informazioni mediante segnaletica, Usare segnalazioni acustiche.

Allegato:

Le schede allegate per questa specifica fase lavorativa sono la n°…………

Gli schemi per quanto ai ponteggi  C6 e C7.

- Stima dei costi relativi alle attrezzature ed apprestamenti

Il costo per la sicurezza non e’ scorporabile dall’onere dell’opera.

- Montaggio canale di gronda

- Montaggio camini e sfiati

- Manto in tegole portoghesi

- SCELTE TECNICHE E TECNOLOGICHE

Intervento prevalentemente manuale con ausilio di attrezzature.

Attrezzature

Le attrezzature necessarie allo svolgimento delle lavorazioni connesse alle costruzione che si effettueranno nel cantiere sono le seguenti:

A.	Betoniera a bicchiere ribaltante con caricamento a pala manuale da 250 litri (essendo impossibile montarne una a benna caricante);

B.	Sega a disco;

C.	Flessibile a disco con disco, anche ad impasto, appropriato al materiale usato.

D.  Montaggio  Manto

- RISCHI

I rischi risultanti dallo svolgimento delle lavorazioni connesse alle ricostruzioni che si effettueranno nel cantiere sono le seguenti:

A.	Caduta dal solaio o dal tetto in fase di montaggio;

B.	Caduta per muratura di cardini e sostegni pluviali;

C.	Contatto accidentale con il disco, ad impatto del flessibile;

D.	Rottura del disco, ad impasto, del flessibile;

E.	Rumore.

Misure di sicurezza e tutela della salute

Le misure di sicurezza e tutela della salute necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni connesse alle ricostruzioni che si effettueranno nel cantiere sono quelle descritte successivamente.

A.  Verrà usata idonea sega a disco dotata di tutte le protezioni previste dalla vigente normativa.

L'utensile dovrà essere sempre affilato e dotato di idonea strada.

In particolare, l'uso proprio del mezzo per le lavorazioni previste, dovrà essere particolarmente curato.

B. T. Il flessibile dovrà essere idoneo e sicuro così come previsto dalla normativa.

Nell'uso del disco ad impasto verranno usati dischi idonei al tipo di lavorazione da effettuare; verranno usati in modo proprio rispettando anche le scadenze temporali dei livelli di usura relativi alla possibilità di uso.

C. La ditta appaltatrice dovrà produrre la valutazione prevista dalla legge 277/91.

In base ad una valutazione, per tipologia di utensile, lo stesso lavoratore non potrà usare il flessibile per più di 1 ora al giorno, per cinque giorni la settimana.

D.P.I. da utilizzare

I DPI da utilizzare per lo svolgimento delle lavorazioni connesse alle ricostruzioni che effettueranno nel cantiere sono i seguenti:

Scarpe;

Casco;

Guanti;

Occhiali.

Requisiti di idoneità personale (F.A.I.)

I requisiti di idoneità personale necessari per lo svolgimento delle lavorazioni connesse alle ricostruzioni che si effettueranno nel cantiere sono i seguenti:

Alla lavorazione dovrà essere addetto il solo personale esperto ed addestrato;

La ditta appaltatrice dovrà produrre una certificazione da cui risulti l'effettuazione di idonei e sufficienti corsi di formazione, informazione ed addestramento, nei confronti dei propri lavoratori, tali da poter sopperire, con la professionalità posseduta ed acquisita, al rischio residuo del cantiere.

Eventuali interventi di manutenzione

Le attrezzature dovranno essere oggetto di manutenzione al fine di garantire un buono stato di sicurezza e di efficienza.

Degli interventi di manutenzione la ditta appaltatrice dovrà fornire, al coordinatore per l'esecuzione, adeguata e periodica informazione.

Stima dei costi degli apprestamenti e delle attrezzature

La stima del costo della sicurezza delle attrezzature è già compresa nella valutazione economica del costo dell'opera non essendo tecnicamente possibile diversificarla dalla parte funzionale, e non avendo fornito la legge criteri di scorporo. La valutazione economica della sicurezza prevista dalla normativa risulta quindi non necessaria, in quanto ritenuta non scorporabile.

- 5) FINITURE

- 5.1 MURATURE

- 5.2 INTONACI

- 5.3 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

- 5.4 INFISSI

- 5.5 TINTEGGIATURE

# 5 - MURATURE

## 5.1 TRAMEZZATURE INTERNE

- SCELTE TECNICHE, TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

Realizzazione delle murature interne al piano terreno e al piano primo eseguite con fontanelle aventi spessore pari a 8 cm e con malta cementizia confezionata in cantiere mediante betoniera.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

Terminata la realizzazione delle opere in c.a. (solai, scale)

- RISCHI

Situazioni critiche : La fase di lavoro non risulta di per se particolarmente rischiosa. Attenzione va comunque riservata in tutti i casi di impiego di ponteggi (trabattelli e ponteggi su cavalletti) e dunque nei casi di svolgimento della lavorazione in postazione sopraelevata.

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni : La fase di tramezzatura non risulta di per se in sovrapposizione con altre fasi lavorative. In ogni caso è da sottolineare che durante lo svolgimento della suddetta fase potranno essere presenti, esternamente e anche internamente all’edificio, personale di altre imprese impegnate nella realizzazione della posa in opera degli impianti e nella realizzazione di parte delle opere esterne. Non si rilevano comunque rischi derivanti dalla fase di tramezzatura di interesse alle altre fasi lavorative eventualmente in sovrapposizione.

Scavo di sbancamento eseguito con escavatore fino alla profondità di progetto (80 cm)

- NOTE E PRESCRIZIONI

Prescrizioni generali : Per l’impiego di ponteggi su ruote (trabattelli) o di ponteggi su cavalletti rispettare scrupolosamente le disposizioni normative in materia di protezioni anticaduta

Azioni di coordinamento : Anche se , come già citato nelle sezioni precedenti, non vi sono fasi lavorative in sovrapposizione diretta, va comunque sottolineata la necessità di collaborazione fra le varie imprese operanti in concomitanza all’interno dell’area di cantiere. In particolare :

- la messa in servizio della scala interna dovrà avvenire solo dopo che la ditta che realizza le opere in c.a. abbia terminato la realizzazione dei previsti parapetti di protezione. Inoltre, sempre prima della loro messa in servizio, devono essere eliminate lungo le rampe delle scale tutte le sporgenze dalle strutture murarie che potrebbero essere motivo di rischio di ferimento per i lavoratori.

- Prima di consentire l’accesso al piano primo alle altre imprese si dovrà controllare che tutte le aperture sulle pareti esterne siano adeguatamente protette contro la caduta, o da ponteggio perimetrale o da sistema alternativo (parapetto). Anche detto controllo è di responsabilità dell’impresa che ha realizzato le opere di muratura principale (muri portanti e opere in c.a.)

Le imprese che cureranno la realizzazione della posa in opera degli impianti devono assolutamente omettere di modificare o manomettere le strutture di protezione termporanee precedentemente installate. Nel caso detta manomissione si renda necessaria per consentire il regolare svolgimento del lavoro, ne dovrà essere preventivamente informata la direzione dei lavori e le altre imprese presenti in cantiere, adottando in ogni caso tutte le necessarie precauzioni (installazione di segnaletica, ecc.)

- RISCHIO INSITO – D.P.I. – USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE – TIPO DI OPERATORE – TOSSICOLOGIA

Per l’analisi dei rischi specifici della lavorazione, per l’indicazione degli adempimenti documentali, per la scelta e l’obbligo di impiego di DPI, si faccia riferimento alle schede tecniche raccolte in allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento in particolare a:

uso della betoniera; realizzazione delle murature interne; impiego di ponteggio su ruote; impiego di ponteggio su cavalletti; confezionamento delle malte cementizie; movimentazione manuale dei carichi

# 5.2 INTONACI

## INTONACATURE INTERNE ED ESTERNE

- SCELTE TECNICHE, TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

Realizzazione dell’intonacatura dei muri esterni eseguita a macchina con malta premiscelata a base di cemento e calce idrata. Realizzazione delle intonacature sulle pareti e sui soffitti interni del piano terra e del primo piano eseguite a macchina con malta premiscelata di calce bastarda con l’aggiunta di velo costituito da malta bastarda e tirato a fratazzo fine.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

Intonacatura esterna : ultimate le opere di tramezzatura interna e/o parzialmente in sovrapposizione con esse. La fase potrebbe risultare in sovrapposizione anche con le imprese impegnate nella realizzazione dell’impianto elettrico e degli impianti idro-termo-sanitario.

Intonacatura interna : terminata la posa in opera delle tubazioni sottotraccia dell’impianto elettrico e dell’impianto idrico. La fase potrebbe ugualmente trovarsi in sovrapposizione con le imprese impegnare nella realizzazione degli impianti.

- RISCHI

Situazioni critiche : La criticità delle fasi di intonacatura è connessa principalmente con lo svolgimento delle operazioni su postazioni sopraelevate con il rischio residuo di caduta dall’alto dell’operatore. Detto rischio è presente sia per le fasi di intonacatura esterna (caduta dalla ponteggio metallico fisso) sia con le fasi di intonacatura interna (caduta da ponteggi su ruote o su cavalletti).

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni : La fase di intonacatura esterna può risultare in sovrapposizione con le fasi di posa in opera e realizzazione degli impianti (elettrici, idro-termo-sanitario); anche se detta sovrapposizione non sarà di tipo diretto, in quanto le operazioni di intonacatura avverranno all’esterno dell’edificio mentre la realizzazione degli impianti sarà svolta quasi esclusivamente all’interno dello stesso, vi potrebbero essere ugualmente situazioni pericolose necessarie di adeguato coordinamento.

Anche la fase di intonacatura interna potrebbe risultare, anche se in parte, in sovrapposizione con le fasi di realizzazione degli impianti.

1. Rischi da sovrapposizione durante l’intonacatura esterna :

Investimento degli operatori a terra (lavoratori delle imprese che curano la realizzazione degli impianti) da parte di materiale caduto dall’alto (materiale vario, calce, ecc.), e più in particolare caduto dai ponteggi.

Vi possono essere inoltre rischi connessi con l’impiego in comune del ponteggio metallico perimetrale. Infatti, per necessità pratiche, si potrebbero avere situazioni di uso in concomitanze del ponteggio metallico da parte degli intonacatori e del personale impegnato nella realizzazione degli impianti; i rischi conseguenti, necessari quindi di adeguato coordinamento riguardano il rischio di caduta dall’alto a seguito di manomissioni anche parziali dei sistemi di protezione presenti sul ponteggio.

2. Rischi da sovrapposizione durante l’intonacatura interna :

Investimento dei lavoratori delle imprese realizzatrici degli impianti da parte di materiale caduto dai ponteggi utilizzati all’interno dell’edificio (caduta di materiale vario, di malta cementizia, ecc.)

3. Rischi da sovrapposizione durante il posizionamento del silos del premiscelato:

Rischio di investimento dei lavoratori presenti nell’area a seguito del ribaltamento del silos o a seguito di investimento  da parte dei mezzi meccanici impiegati nel trasporto e posizionamento del silos

- NOTE E PRESCRIZIONI

Prescrizioni generali : Per l’impiego di ponteggi su ruote o di ponteggi su cavalletti (intonacatura interni) rispettare scrupolosamente le disposizioni normative in materia di protezioni anticaduta. Le imprese che cureranno il loro montaggio e impiego saranno responsabili del loro stato di conformità.

Azioni di coordinamento : 1) Caso di impiego in comune del ponteggio metallico : l’impresa che metterà il ponteggio metallico a disposizione delle altre imprese dovrà preventivamente verificare lo stato di conformità del ponteggio stesso con particolare riferimento al perfetto stato di tutte le strutture anticaduta (parapetti, tavole fermapiedi, ecc.) oltre che alle condizioni di stabilità generali (condizioni degli ancoraggi e degli appoggi a terra). Dovrà inoltre comunicare agli altri utilizzatori tutte le informazioni utili alla loro sicurezza (presenza di passaggi critici, ecc.)

L’impresa che curerà la realizzazione delle intonacature si dovrà astenere (anche se vi sono giustificabili motivi di lavoro) dal manomettere anche parzialmente gli ancoraggi senza preventivo coordinamento con l’impresa che ha realizzato il suo montaggio (se diversa dall’impresa intonacatrice) e sempre in accordo con il coordinatore dell’esecuzione. Tutte le imprese che potranno utilizzare il ponteggio (impiantisti, intonacatori) messo a loro disposizione dalla ditta installatrice, dovranno a loro volta controllare, prima dell’inizio dei lavori, lo stato di sicurezza del ponteggio. Le stesse ditte dovranno sempre astenersi da apportare qualsiasi modifiche al ponteggio (se necessario farne richiesta alla ditta installatrice.)

2) Protezione delle postazioni a terra contro il rischio di caduta di materiali dal ponteggio perimetrale:  durante la fase di intonacatura non dovranno essere previste postazioni di lavoro direttamente sottostanti utilizzate ad esempio dagli impiantisti. Dette aree dovranno essere segnalate a terra (mediante per esempio semplice nastro) e dovranno seguire l’andamento dell’intonacatura. Nel caso di assoluta necessità dovranno essere predisposte obbligatoriamente misure alternative (tettoie di protezione).

3) Protezione delle aree esposte a caduta di materiale dai ponteggi su ruote o su cavalletti: all’interno degli edifici non potranno essere previste postazioni di lavoro (ad esempio utilizzate dagli impiantisti) potenzialmente esposte alla caduta di materiale dall’alto proveniente dai ponteggi usati dagli intonacatori.

4) Posizionamento silos premiscelati: per tutta il tempo necessario al posizionamento del silos dei premiscelati, tutta l’area interessata al potenziale ribaltamento dello stesso compresa l’area di manovra di mezzi impiagati, deve essere accessibile solo agli addetti al montaggio di silos. Possibilmente l’area deve essere perimetrata o quanto meno deve essere segnalato il divieto temporaneo di accesso e transito.

- RISCHIO INSITO – D.P.I. – USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE – TIPO DI OPERATORE – TOSSICOLOGIA

Per l’analisi dei rischi specifici della lavorazione, per l’indicazione degli adempimenti documentali, per la scelta e l’obbligo di impiego di DPI, si faccia riferimento alle schede tecniche raccolte in allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento in particolare a:

uso della betoniera; realizzazione delle murature interne; impiego di ponteggio su ruote; impiego di ponteggio su cavalletti; confezionamento delle malte cementizie; movimentazione manuale dei carichi

# 5.3 PAVIMENTI e RIVESTIMENTI

## 5.3.1 PAVIMENTI ESTERNI

- SCELTE TECNICHE, TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

Realizzazione del sottofondo composto di sabbia e cemento battuto e spianato e successiva posa in opera di lastre in porfido spessore 2 cm. La fase di posa delle lastre può prevedere operazioni di taglio, boiaccatura, stilatura dei giunti e pulizia con segatura

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

Dopo la fase di intonacatura esterna e di smontaggio del ponteggio perimetrale in contemporanea con la realizzazione dei pilastri e della copertura delle logge.

- RISCHI

Situazioni critiche : La fase di lavoro non risulta di per se particolarmente rischiosa. Attenzione va comunque riservata alla possibile caduta di materiali dall’alto.

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni : La fase di realizzazione delle pavimentazioni esterne potrebbe trovarsi in sovrapposizioni con altre fasi lavorative eseguite sia internamente all’edificio, come il completamento degli impianti o le altre fasi di finiture (posa infissi, tinteggiature, ecc.) sia esternamente come la realizzazione dei pilastri e della copertura delle due logge. Non si rilevano rischi derivanti dalla fase di pavimentazione esterna di interesse alle altre fasi lavorative eventualmente in sovrapposizione. Teoricamente può esservi un rischio di proiezione di materiale e esposizione indiretta a polvere in conseguenza delle operazioni di taglio delle lastre.

- NOTE E PRESCRIZIONI

L’impresa addetta alla realizzazione della pavimentazione esterna provvederà al preventivo controllo che le aree in cui si troverà a operare non sia esposte a potenziali rischi di caduta di materiale dall’alto derivanti ad esempio dalla posa in opera degli infissi esterni o dalle fasi connesse con la realizzazione delle logge. In questi casi coordinarsi con le altre imprese in maniera da evitare detti rischi.

Se la zona in cui avviene il taglio delle lastre è nelle vicinanze di postazioni di lavoro impiegate da altre imprese, provvedere ad adottare adeguati sistemi in maniera da evitare che schegge o quantità considerevoli di polvere investano gli altri lavoratori.

Da evitare assolutamente che la fase di pavimentazione esterna avvenga anche in parziale concomitanza con la fase di smontaggio del ponteggio (o montaggio nel caso gli addetti alle tinteggiature esterni utilizzino il proprio)

- RISCHIO INSITO – D.P.I. – USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE – TIPO DI OPERATORE – TOSSICOLOGIA

Per l’analisi dei rischi specifici della lavorazione, per l’indicazione degli adempimenti documentali, per la scelta e l’obbligo di impiego di DPI, si faccia riferimento alle schede tecniche raccolte in allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento in particolare a:

realizzazione pavimentazioni esterne; impiego della sega circolare; impiego di mezzi costipatrici; movimentazione manuale dei carichi

- DITTE E LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

# 5.3 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

## 5.3.2 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

- SCELTE TECNICHE, TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

Pavimentazioni : realizzazione, al piano terra e al piano primo, del sottofondo composto di sabbia e cemento battuto e spianato e successiva posa in opera di pavimento in gres con malta di allettamento. Si possono prevedere operazioni di taglio, boiaccatura, stilatura dei giunti e pulizia con segatura.

Rivestimenti : posa in opera della piastrellatura su parte di pareti del piano terra e del piano primo fino ad una altezza di metri 2 su sottofondo già predisposto. Si possono prevedere fasi di taglio, stuccatura, impiego di mastici.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

Pavimentazione e rivestimenti : ultimata la fase di realizzazione delle intonacature interne e prima della fase di posa in opere degli infissi. Possibile sovrapposizione, anche se non diretta, con le imprese che realizzano gli impianti.

- RISCHI

Situazioni critiche : Non si rilevano situazioni particolarmente critiche se non quelle strettamente connesse con lo svolgimento della fase specifica.

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni : La fase di realizzazione delle pavimentazioni interne e dei rivestimenti potrebbe trovarsi in sovrapposizioni, anche se non diretta (svolgimento delle fasi lavorative su ambienti diversi) con altre fasi lavorative come la realizzazione degli impianti o le altre fasi di finitura. Non si rilevano comunque rischi derivanti dalla fase di pavimentazione interna e di rivestimento delle pareti di interesse alle altre fasi lavorative eventualmente in sovrapposizione. Specifiche azioni di coordinamento vanno comunque previste nel caso di impiego di mastici e collanti classificati, a qualsiasi titolo, pericolosi (infiammabili, nocivi, irritanti, ecc.)

- NOTE E PRESCRIZIONI

L’impresa addetta alla posa in opera dei rivestimenti, dovrà preventivamente prendere visione delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati (mastici e collanti) e dovrà obbligatoriamente attuare tutte le misure di prevenzione e protezione in esse specificate. Dovrà inoltre informare le altre imprese eventualmente presenti in sovrapposizione, dell’impiego di prodotti pericolosi. Detta informazione dovrà essere data anche al coordinatore dell’esecuzione unitamente a copia delle suddette schede di sicurezza. In caso di impiego di mastici infiammabili, l’impresa esecutrice dovrà obbligatoriamente verificare che all’interno del locale di interesse,  vi siano garantiti i necessari livelli di ventilazione (ricambio d’aria); dovrà inoltre tenere in stoccaggio o deposito solo i quantitativi realmente necessari allo svolgimento della lavorazione. Sarà infine sua responsabilità attuare tutte le necessarie misure di protezione antincendio (individuare le vie d’esodo e  dotarsi di estintore). Le imprese presenti in cantiere, unitamente al coordinatore per l’esecuzione, collaboreranno in maniera da :

- separare per quanto possibile l’ambiente in cui vi è uso di sostanze pericolose (infiammabili, nocive, ecc.) dalla altre eventuali postazioni di lavoro

- vietare, nel caso di impiego di sostanze infiammabili da parte dei lavoratori impegnati alla posa dei rivestimenti, l’impiego nell’area limitrofa di fiamme libere (saldatrici e cannelli  utilizzati ad esempio dagli impiantisti)

- RISCHIO INSITO – D.P.I. – USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE – TIPO DI OPERATORE – TOSSICOLOGIA

Per l’analisi dei rischi specifici della lavorazione, per l’indicazione degli adempimenti documentali, per la scelta e l’obbligo di impiego di DPI, si faccia riferimento alle schede tecniche raccolte in allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento in particolare a:

realizzazione pavimentazioni interne; realizzazione rivestimenti interni; impiego della sega circolare per taglio piastrelle; movimentazione manuale dei carichi

- DITTE E LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

# 5.4 INFISSI E FINITURE

## 5.4.1 DAVANZALI, FINESTRE, PERSIANE

- SCELTE TECNICHE, TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

Davanzali : posa in opera mediante stuccatura di lastre di pietra serena levigata; la fase comprende la preventiva regolarizzazione dei piani di posa, l’eventuale fissaggio di zanche di ancoraggio e il definitivo ripristino della muratura e dell’intonaco nelle zone adiacenti.

Finestre : posa in opera delle finestre in legno vetrate senza scuri comprendente opere di assistenza muraria

Persiane : posa in opera di persiane alla fiorentina in alluminio a due ante

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

Prima dello smontaggio del ponteggio perimetrale. Le fasi di posa in opera dei davanzali, delle finestre e delle persiane può essere in parziale sovrapposizione con le fasi di completamento degli impianti e con la fase di verniciature esterne.

- RISCHI

Situazioni critiche : Le fasi non risultano in se particolarmente critiche anche se va comunque posta particolare attenzione considerato il residuo rischio di caduta del lavoratore dall’alto.

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni : la posa in opera delle finestre, dei davanzali e delle persiane potrebbe trovarsi in sovrapposizione, anche se parziale, con la fase di tinteggiatura degli esterni. I conseguenti rischi possono riguardare l’investimento di lavoratori da parte di materiale caduto dall’alto.

- NOTE E PRESCRIZIONI

Prescrizioni generali : nel caso che la posa in opera delle finestre e delle persiane venga eseguita in assenza di ponteggio fisso perimetrale è necessario predisporre adeguate misure contro la caduta del lavoratore dall’alto, misure che possono comprendere anche l’impiego di apposita cintura di sicurezza completa di fune di trattenuta. Detta misura va obbligatoriamente attuata, ad esempio, nel caso di impiego di scale portatili nei pressi delle aperture delle finestre.

Azioni di coordinamento : Prima della fase di montaggio dei davanzali e delle finestre, l’impresa che cura il loro montaggio, deve obbligatoriamente informare le altre imprese eventualmente presenti in cantiere, del pericolo localizzato e temporaneo di caduta di materiali dall’alto. Se necessario (presenza di personale direttamente impegnato esternamente all’edificio) predisporre anche apposita cartellonistica e perimentazione delle aree interessate al suddetto pericolo.

Nel corso dello svolgimento della fase in oggetto e in assenza di ponteggio fisso perimetrale, non può essere prevista in concomitanza la fase di posa in opera della pavimentazione esterna e le fasi di realizzazione delle fognature (rischio di investimento dei lavoratori) a meno di predisposizione di appositi ed efficaci sistemi di protezione.

Per quanto concerne la sovrapposizione con la fase di realizzazione delle verniciature esterne, le due imprese dovranno coordinarsi in maniera da mantenere le rispettive postazioni di lavoro, ad una distanza di sicurezza.

- RISCHIO INSITO – D.P.I. – USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE – TIPO DI OPERATORE – TOSSICOLOGIA

Per l’analisi dei rischi specifici della lavorazione, per l’indicazione degli adempimenti documentali, per la scelta e l’obbligo di impiego di DPI, si faccia riferimento alle schede tecniche raccolte in allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento in particolare a:

posa in opera di infissi; opere di assistenza muraria; uso delle scale portatili; movimentazione manuale dei carichi; impiego di sega circolare.

- DITTE E LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

# 5.4 INFISSI E FINITURE

# 5.4.2 RINGHIERA SCALE, PORTE INTERNE, PORTE-FINESTRE

- SCELTE TECNICHE, TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

Ringhiera : posa in opera di ringhiera in ferro a elementi tubolari saldati; la fase comprende le opere murarie necessarie per il fissaggio a struttura portante, l’ancoraggio la stuccatura e la ripulitura finale.

Infissi : posa in opera di porte interne in legno tamburato, di portoncino per ingresso all’edificio anch’esso in legno tamburato e di porta - finestra in legno vetrata senza scuri.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

Dopo la posa in opera della pavimentazione interna e della scala e dopo la realizzazione delle tinteggiature interne.

- RISCHI

Situazioni critiche : Non si rilevano situazioni critiche particolari. Attenzione va comunque prestata durante la fase di posa in opera della ringhiera della scala per un possibile rischio di caduta dell’operatore dall’alto causato dalla temporanea assenza di protezioni anticaduta nel periodo di tempo che intercorre fra l’eliminazione del parapetto provvisorio in legno e la definitiva posa in opera della ringhiera.

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni : Non è prevista sovrapposizione con altre imprese e/o fasi lavorative.

- NOTE E PRESCRIZIONI

Prescrizioni generali : Nelle fasi di posa in opera delle ringhiere delle scale  rimuovere le protezioni temporanee (parapetti) solo dopo la messa in opera definitiva della ringhiera o in alternativa organizzarsi in maniera tale da limitare al minimo la sezione di scala non protetta

Adottare, se necessario, tutte le misure di sicurezza alternativa in caso di mancanza di sistemi di protezione adeguati.

Azioni di coordinamento : Nel caso di presenza in contemporanea all’interno dell’area di cantiere di lavoratori di altre imprese, la ditta che realizzerà la posa in opera della ringhiera dovrà preventivamente chiudere l’accesso alla scala o dovrà adottare idonee misure di prevenzione e protezione alternative (dovrà essere comunque scongiurato il rischio di caduta di lavoratori dall’alto e il rischio di investimento  degli stessi da parte di materiale caduto dall’alto).

- RISCHIO INSITO – D.P.I. – USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE – TIPO DI OPERATORE – TOSSICOLOGIA

Per l’analisi dei rischi specifici della lavorazione, per l’indicazione degli adempimenti documentali, per la scelta e l’obbligo di impiego di DPI, si faccia riferimento alle schede tecniche raccolte in allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento in particolare a:

movimentazione manuale dei carichi; opere di assistenza muraria; impiego di sega circolare da legno.

- DITTE E LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

# 5.5 TINTEGGIATURE

## 5.5.1 TINTEGGIATURE ESTERNE ED INTERNE

- SCELTE TECNICHE, TECNOLOGICHE E APPRESTAMENTI OPERATIVI

Tinteggiatura interni a tempera fine comprendente tre mani. Tinteggiatura degli esterni a pittura idrorepellente comprendente due mani.

- COLLOCAZIONE TEMPORALE

Tinteggiatura esterna : la tinteggiatura degli esterni verrà eseguita in due fasi; in una prima fase, con l’impiego dello stesso ponteggio fisso impiegato per le opere murarie e di intonacatura, verranno tinteggiate tutte le facciate ad esclusione di quelle con le logge. A questo punto verrà smontato il ponteggio per consentire la realizzazione di tutte le opere connesse con la realizzazione delle due logge esterne. Terminate queste, verrà eseguita l’ultimazione delle tinteggiature (tinteggiatura delle facciate con logge) predisponendo preventivamente apposito ponteggio fisso metallico. (a carico dell’impresa che esegue le tinteggiature)

- RISCHI

Situazioni critiche : La criticità della fase lavorativa riguarda la posizione in cui dovranno operare gli addetti alle tinteggiature, vale a dire in postazione sopraelevata con conseguente rischio di caduta dall’alto.

Rischi da sovrapposizioni e da uso di attrezzature comuni : la fase di tinteggiatura degli interni può risultare in sovrapposizione con la realizzazione degli impianti (più esattamente con le fasi di ultimazione degli stessi). La fase di tinteggiatura degli esterni, eseguita come già specificato in due fasi distinte, potrà risultare in sovrapposizione con le operazioni connesse con le sistemazioni esterne oltre che con gli impiantisti. I rischi delle fasi di tinteggiatura potenzialmente di interesse alle altre fasi eventualmente in sovrapposizione, sono principalmente connessi con la caduta di materiale dall’alto (caduta di materiale dai ponteggi impiegati dall’impresa che realizza le tinteggiature). Altri rischi possono riguardare l’impiego in comune del ponteggio fisso perimetrale (impiego in contemporanea da parte dei tinteggiatori e dei lavoratori delle altre imprese eventualmente in sovrapposizione)

- NOTE E PRESCRIZIONI

Prescrizioni generali : Per l’impiego di ponteggi su ruote o di ponteggi su cavalletti (tinteggiatura interni) rispettare scrupolosamente le disposizioni normative in materia di protezioni anticaduta.

Nelle fasi di verniciatura dei  muri esterni dovranno essere predisposte tutte le misure di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolari riguardo a quelle inerenti lo svolgimento di lavorazioni in postazioni sopraelevate. In particolare :

-  Operare sempre su ponteggio completo di tutti i requisiti di sicurezza.

- Adottare, nelle situazioni in cui non è garantita totalmente la protezione strutturale (parapetti) della postazione sopraelevata, sistemi alternativi come le cinture di sicurezza.

Adottare inoltre tutte le misure di sicurezza previsti dalla legge in materia di ingombro massimo dell’impalcato, utilizzo di scale portatili, ecc. Mettere a disposizione del coordinatore per la sicurezza le schede tossicologiche dei prodotti impiegati

Azioni di coordinamento : Attuare tutte le azioni di coordinamento previste per l’impiego in comune di ponteggio perimetrale (si veda a tal proposito quanto specificato nella sezione dedicata alle azioni di coordinamento per la fase di intonacatura)

Per quanto concerne la protezione delle postazioni a terra contro il rischio di caduta di materiali dal ponteggio perimetrale provvedere obbligatoriamente a : non prevedere postazioni di lavoro direttamente sottostanti al ponteggio utilizzate ad esempio dagli impiantisti o dall’impresa che realizza le sistemazioni esterne. Le aree a terra esposte a caduta di materiale dovranno essere segnalate (mediante per esempio semplice nastro) o ancor meglio adeguatamente protette.

Per le aree interne (aree esposte a caduta di materiale dai ponteggi su ruote o su cavalletti durante la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti) non potranno essere previste postazioni di lavoro (ad esempio utilizzate dagli impiantisti) direttamente sottostanti ai ponteggi.

- RISCHIO INSITO – D.P.I. – USO DI ATTREZZATURE E MACCHINE – TIPO DI OPERATORE – TOSSICOLOGIA

Per l’analisi dei rischi specifici della lavorazione, per l’indicazione degli adempimenti documentali, per la scelta e l’obbligo di impiego di DPI, si faccia riferimento alle schede tecniche raccolte in allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento in particolare a: tinteggiatura pareti e soffitti; tinteggiatura pareti esterne; impiego di ponteggi su cavalletti; impiego di ponteggi su ruote; impiego di ponteggio fisso metallico; movimentazione manuale dei carichi

- DITTE E LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE

6. COSTI SICUREZZA

Sono stati determinati i costi della sicurezza solo relativamente a quelle opere provvisionali e apprestamenti che hanno concorso esclusivamente alla prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori e determinati da:

- COSTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’AGGETTO IN GRONDA DEL PONTEGGIO (WBS 1.1.6):

L. 770.000

- ILLUMINAZIONE NOTTURNA PASSAGGI  PEDONALI E CARRABILI (WBS 1.1.10):

L. 750.000

- REALIZZAZIONE SOTTOPONTI SOLAIO SOTTOTETTO E PIANO PRIMO (WBS 10.1.2

L. 1.800.000

------------------

Totale:	 L. 3.320.000

Totale: 	 €.         1.703

7. FASCICOLO