## WBS
WBS |  |  |  | squadra tipo | u.m. | quantità | ore lav. | giornate uomo | giornate totale per squadra tipo | ore | componenti squadra tipo | op. spec. | op. Com. | Trasporto resulta | tot.ore x u.m. | EURO | Costo Sicurezza
|  |  | 4 | 2+2 operai per 8 ore
|  |  | 3 | 2+1 operai per 8 ore
|  |  | 2 | 1+1 operai per 8 ore
|  |  | 1 | 1 operai per 8 ore
[5 empty] | TOT. LAVORO |  | 5205.26 | 650.6575 | 184.0333
DESCRIZIONE LAVORI
1 |  |  |  | IMPIANTO DI CANTIERE |  |  | 334 | 41.75 | 15.8125
1 | 1 |  |  | Impianto del cantiere comprensiva di : |  |  | 334 | 41.75 | 15.8125
1 | 1 | 1 |  | Recinzione e cancelli | mq. | 100 | 48 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0.18 | 0.3 |  | 0.48
1 | 1 | 2 |  | Ponteggio per demolizione | mq. | 101 | 50.5 | 6.3125 | 2.1042 | 8 | 3 | 0.25 | 0.25 |  | 0.5
1 | 1 | 3 |  | Basamento grù | cad | 1 | 4 | 0.5 | 0.25 | 8 | 2 | 2 | 2 |  | 4
1 | 1 | 4 |  | Installazione gru | corpo | 1 | 16 | 2 | 0.5 | 8 | 4 | 8 | 8 |  | 16
1 | 1 | 5 |  | Ponteggio ad H per ricostruzione | mq. | 265 | 132.5 | 16.5625 | 5.5208 | 8 | 3 | 0.25 | 0.25 |  | 0.5
1 | 1 | 6 |  | Aggetto in gronda | mq. | 110 | 55 | 6.875 | 3.4375 | 8 | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.5 |  | 770000
1 | 1 | 7 |  | Baraccamenti | corpo | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 8 | 2 | 4 | 4 |  | 8
1 | 1 | 8 |  | Basamento Silos | corpo | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 8 | 2 | 4 | 4 |  | 8
1 | 1 | 9 |  | impianto elettrico, betoniera, ecc. | corpo | 1 | 8 | 1 | 0.5 | 8 | 2 | 4 | 4 |  | 8
1 | 1 | 10 |  | Impianto illuminazione notturna passaggi | corpo | 1 | 4 | 0.5 | 0.5 | 8 | 1 | 4 |  |  | 4 |  | 750000
2 |  |  |  | SMONTAGGI / DEMOLIZIONI/SCAVI |  |  | 404.83 | 50.6037 | 14.0971
2 | 1 |  |  | Fabbricato esistente
2 | 1 | 1 |  | Manto di copertura+scelta | mq. | 74 | 48.1 | 6.0125 | 2.0042 | 8 | 3 | 0.25 | 0.4 |  | 0.65
2 | 1 | 2 |  | Scempiato completo +scelta | mq. | 40 | 24 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0.2 | 0.4 |  | 0.6
2 | 1 | 3 |  | Demolizione Meccanica | mc. | 380 | 266 | 33.25 | 8.3125 | 8 | 4 | 0.25 | 0.1 | 0.35 | 0.7
2 | 1 | 4 |  | Scavo Fondazione | mc. | 153 | 62.73 | 7.8412 | 2.6138 | 8 | 3 | 0.1 | 0.06 | 0.25 | 0.41
2 | 1 | 5 |  | Modinatura del fabbricato | corpo | 1 | 4 | 0.5 | 0.16667 | 8 | 3 | 2 | 2 |  | 4
3 |  |  |  | RICOSTRUZIONE |  |  | 3056.63 | 382.0788 | 98.8888
3 | 1 |  |  | Opere di Fondazione
3 | 1 | 1 |  | Magrone di Fondazione | mc. | 7 | 4.2 | 0.525 | 0.175 | 8 | 3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.6
3 | 1 | 2 |  | Fondazione in cls | mc. | 35 | 105 | 13.125 | 2.625 | 8 | 5 | 2 | 1 |  | 3
3 | 1 | 3 |  | Ferro di Fondazione | Kg. | 2975 | 59.5 | 7.4375 | 1.4875 | 8 | 5 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02
3 | 1 | 4 |  | Impermeabilizzazione di fondazione | mq. | 113 | 28.25 | 3.5312 | 1.1771 | 8 | 3 | 0.1 | 0.15 |  | 0.25
3 | 2 |  |  | Elevazione da P.Terra a P. Primo
3 | 2 | 1 |  | Solaio Piano Terra | mq. | 100 | 110 | 13.75 | 2.75 | 8 | 5 | 0.4 | 0.7 |  | 1.1
3 | 2 | 2 |  | Taglia Muro sul perimetro | ml. | 50 | 20 | 2.5 | 1.25 | 8 | 2 | 0.25 | 0.15 |  | 0.4
3 | 2 | 3 |  | Muratura Portante Poroton P.T. al P.P. | mq. | 160 | 640 | 80 | 16 | 8 | 5 | 2.5 | 1.5 |  | 4
3 | 2 | 4 |  | Canne Fumari | ml. | 6 | 5.4 | 0.675 | 0.225 | 8 | 3 | 0.5 | 0.4 |  | 0.9
3 | 3 |  |  | Elevazione da P. Primo a Sottotetto
3 | 3 | 1 |  | Solaio Piano Primo | mq. | 64 | 70.4 | 8.8 | 1.76 | 8 | 5 | 0.4 | 0.7 |  | 1.1
3 | 3 | 2 |  | Muratura Portante Poroton P.T. al P.P. | mq. | 157 | 628 | 78.5 | 15.7 | 8 | 5 | 2.5 | 1.5 |  | 4
3 | 3 | 3 |  | Canne Fumari | ml. | 6 | 5.4 | 0.675 | 0.225 | 8 | 3 | 0.5 | 0.4 |  | 0.9
3 | 3 | 4 |  | Scala in C.A. Compreso Ferro | mc. | 2 | 15 | 1.875 | 0.625 | 8 | 3 | 5 | 2.5 |  | 7.5
3 | 4 |  |  | Elevazione Sottotetto
3 | 4 | 1 |  | Solaio Sottotetto | mq. | 75 | 82.5 | 10.3125 | 2.0625 | 8 | 5 | 0.4 | 0.7 |  | 1.1
3 | 4 | 2 |  | Cordolo perimetrale | mc. | 4 | 26 | 3.25 | 0.65 | 8 | 5 | 4 | 2.5 |  | 6.5
3 | 4 | 3 |  | Controsoffitto scale | mq. | 8 | 8.8 | 1.1 | 0.36667 | 8 | 3 | 0.4 | 0.7 |  | 1.1
3 | 4 | 4 |  | Gronda in C.A. compreso Ferro | mc. | 13 | 104 | 13 | 2.6 | 8 | 5 | 5.5 | 2.5 |  | 8
3 | 4 | 5 |  | Faccia Vista | mc. | 12 | 47.4 | 5.925 | 1.4812 | 8 | 4 | 2.2 | 1.75 |  | 3.95
3 | 5 |  |  | Copertura
3 | 5 | 1 |  | Copertura a muretti sagomati in pend. | mq. | 78 | 39 | 4.875 | 0.975 | 8 | 5 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5
3 | 5 | 2 |  | Montaggio Tavelloni/rete e getto in cls | mq. | 78 | 35.1 | 4.3875 | 0.8775 | 8 | 5 | 0.25 | 0.2 |  | 0.45
3 | 5 | 3 |  | Guaina mm 4 | mq. | 78 | 12.48 | 1.56 | 0.52 | 8 | 3 | 0.08 | 0.08 |  | 0.16
3 | 5 | 4 |  | Canale di gronda | ml. | 28 | 12.6 | 1.575 | 0.525 | 8 | 3 | 0.3 | 0.15 |  | 0.45
3 | 5 | 5 |  | Manto compreso pulizia | mq. | 127 | 76.2 | 9.525 | 3.175 | 8 | 3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.6
3 | 5 | 6 |  | Comignioli | cad. | 2 | 80 | 10 | 3.3333 | 8 | 3 | 24 | 16 |  | 40
4 | 1 |  |  | Opere Murarie interne ed esterne
4 | 1 | 1 |  | Soglie e Davanzali | ml. | 17 | 15.3 | 1.9125 | 0.6375 | 8 | 3 | 0.5 | 0.4 |  | 0.9
4 | 1 | 2 |  | Tramezzi forato spess. 8 cm. | mq. | 65 | 32.5 | 4.0625 | 1.0156 | 8 | 4 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5
4 | 1 | 3 |  | Controtelai generali | cad. | 14 | 4.2 | 0.525 | 0.2625 | 8 | 2 | 0.15 | 0.15 |  | 0.3
4 | 1 | 4 |  | Tracce impianti idrico-elettrico-scarichi | corpo | 1 | 48.05 | 6.0062 | 2.0021 | 8 | 3 | 16 | 32 | 0.05 | 48.05
4 | 1 | 5 |  | Intonaco civile per interno (premiscelato) | mq. | 550 | 220 | 27.5 | 9.1667 | 8 | 3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4
4 | 1 | 6 |  | Intonaco civile per esterni (premiscelato) | mq. | 273 | 109.2 | 13.65 | 4.55 | 8 | 3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4
4 | 1 | 7 |  | Sottofondi Pavimento | mq. | 140 | 70 | 8.75 | 2.9167 | 8 | 3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5
4 | 1 | 8 |  | Pavimento in gres porcellanato | mq. | 140 | 70 | 8.75 | 2.9167 | 8 | 3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5
4 | 1 | 9 |  | Rivestimento gruppi scala | corp | 1 | 80 | 10 | 3.3333 | 8 | 3 | 40 | 40 |  | 80
4 | 1 | 10 |  | Rivestimento bagni/cucina in ceramica | mq. | 39 | 23.4 | 2.925 | 0.975 | 8 | 3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.6
4 | 1 | 11 |  | Zoccolino Battiscopa | ml. | 105 | 45.15 | 5.6437 | 2.8219 | 8 | 2 | 0.25 | 0.18 |  | 0.43
4 | 1 | 12 |  | Tinteggiatura Interna | mq. | 515 | 123.6 | 15.45 | 7.725 | 8 | 2 | 0.12 | 0.12 |  | 0.24
5 |  |  |  | IMPIANTO RISCALDAMENTO |  |  | 160 | 20 | 6.6667
5 | 1 | 1 |  | Colonne montanti | corpo | 1 | 16 | 2 | 0.66667 | 8 | 3 | 8 | 8 |  | 16
5 | 1 | 2 |  | Collettori di piano n° 2 | corpo | 1 | 16 | 2 | 0.66667 | 8 | 3 | 8 | 8 |  | 16
5 | 1 | 3 |  | Attacchi caldaia | corpo | 1 | 16 | 2 | 0.66667 | 8 | 3 | 8 | 8 |  | 16
5 | 1 | 4 |  | Distribuzione ai radiatori e muratura staffe | corpo | 1 | 32 | 4 | 1.3333 | 8 | 3 | 16 | 16 |  | 32
5 | 2 | 5 |  | CORPI RADIANTI E CALDAIA
5 | 2 | 6 |  | Istallazione caldaia | corpo | 1 | 16 | 2 | 0.66667 | 8 | 3 | 8 | 8 |  | 16
5 | 2 | 7 |  | Installazione radiatori e collaudi | corpo | 1 | 64 | 8 | 2.6667 | 8 | 3 | 32 | 32 |  | 64
6 |  |  |  | IMP. ELETTRICO, TV E TELEFONICO |  |  | 114 | 14.25 | 4.75
6 | 1 | 1 |  | Quadri di piano n° 3 | corpo | 1 | 12 | 1.5 | 0.5 | 8 | 3 | 6 | 6 |  | 12
6 | 1 | 2 |  | Dorsali alimentazione | corpo | 1 | 16 | 2 | 0.66667 | 8 | 3 | 8 | 8 |  | 16
6 | 1 | 3 |  | Dispersore di terra | corpo | 1 | 2 | 0.25 | 0.083333 | 8 | 3 | 1 | 1 |  | 2
6 | 1 | 4 |  | Distribuzione alle utilizzazioni | corpo | 1 | 44 | 5.5 | 1.8333 | 8 | 3 | 18 | 26 |  | 44
6 | 1 | 5 |  | Antenna TV | corpo | 1 | 4 | 0.5 | 0.16667 | 8 | 3 | 2 | 2 |  | 4
6 | 1 | 6 |  | Apparecchi e finiture imp, elettrico TV e tel. | corpo | 1 | 36 | 4.5 | 1.5 | 8 | 3 | 18 | 18 |  | 36
7 |  |  |  | IMPIANTO IDRICO E SCARICHI |  |  | 145.2 | 18.15 | 6.05
7 | 1 | 1 |  | Scarichi in peed. diam. 90 | corpo | 1 | 0.6 | 0.075 | 0.025 | 8 | 3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.6
7 | 1 | 2 |  | Scarichi in peed. diam. 36 | corpo | 1 | 0.3 | 0.0375 | 0.0125 | 8 | 3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3
7 | 1 | 3 |  | Sfiati in p.v.c. diam. 80 | corpo | 1 | 0.3 | 0.0375 | 0.0125 | 8 | 3 | 0.2 | 0.1 |  | 0.3
7 | 1 | 4 |  | Colonne montanti e adduzione | corpo | 1 | 16 | 2 | 0.66667 | 8 | 3 | 8 | 8 |  | 16
7 | 1 | 5 |  | Impianti distribuzione | corpo | 1 | 32 | 4 | 1.3333 | 8 | 3 | 16 | 16 |  | 32
7 | 1 | 6 |  | Deposito acqua ,autoclave | corpo | 1 | 16 | 2 | 0.66667 | 8 | 3 | 8 | 8 |  | 16
7 | 1 | 7 |  | Impianti distribuzione sanitari | corpo | 1 | 32 | 4 | 1.3333 | 8 | 3 | 16 | 16 |  | 32
7 | 2 |  |  | Montaggio appar. sanitari e rubinetterie | corpo | 1 | 48 | 6 | 2 | 8 | 3 | 24 | 24 |  | 48
8 |  |  |  | OPERE ESTERNE PROSPETTI |  |  | 77.58 | 9.6975 | 3.2325
8 | 1 | 1 |  | Tinteggiatura esterna | mq. | 289 | 63.58 | 7.9475 | 2.6492 | 8 | 3 | 0.12 | 0.1 |  | 0.22
8 | 1 | 2 |  | Discendenti in rame | ml. | 28 | 14 | 1.75 | 0.58333 | 8 | 3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5
9 | 1 |  |  | Montaggio infissi interni/esterni |  |  | 31.6 | 3.95 | 1.3167
9 | 1 | 1 |  | Montaggio infissi esteri Finestre | mq. | 18 | 9 | 1.125 | 0.375 | 8 | 3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5
9 | 1 | 2 |  | Montaggio infissi esteri Porta/Finestre | mq. | 3 | 1.5 | 0.1875 | 0.0625 | 8 | 3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5
9 | 1 | 3 |  | Montaggio Persiane | mq. | 18 | 9 | 1.125 | 0.375 | 8 | 3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5
9 | 1 | 4 |  | Montaggio portone | mq. | 7 | 4.2 | 0.525 | 0.175 | 8 | 3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.6
9 | 1 | 5 |  | Montaggio porte interne | mq. | 17 | 6.8 | 0.85 | 0.28333 | 8 | 3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4
9 | 1 | 6 |  | Ringhiera in ferro | corpo | 1 | 1.1 | 0.1375 | 0.045833 | 8 | 3 | 0.7 | 0.4 |  | 1.1
10 |  |  |  | ARMATURE DI SICUREZZA |  |  | 429.5 | 53.6875 | 17.8958
10 | 1 | 1 |  | Smontaggio Ponteggio | mq. | 475 | 237.5 | 29.6875 | 9.8958 | 8 | 3 | 0.25 | 0.25 |  | 0.5
10 | 1 | 2 |  | Armature di sicurezza interne | corpo | 4 | 96 | 12 | 4 | 8 | 3 | 12 | 12 |  | 24 |  | 1800000
10 | 1 | 3 |  | Puntellature aggiuntive | corpo | 2 | 96 | 12 | 4 | 8 | 3 | 24 | 24 |  | 48
11 |  |  |  | CORPI FABBRICA FUORI SAGOMA |  |  | 362.92 | 45.365 | 11.615
11 | 1 |  |  | Elev. da P.T. a copertura Rip. e logge
11 | 1 | 1 |  | Taglia muro | ml. | 10 | 4 | 0.5 | 0.25 | 8 | 2 | 0.25 | 0.15 |  | 0.4
11 | 1 | 2 |  | Muratura portante Poroton Ripostiglio | mq. | 24 | 96 | 12 | 2.4 | 8 | 5 | 2.5 | 1.5 |  | 4
11 | 1 | 3 |  | Pilastratura per porticati | mc. | 1 | 8 | 1 | 0.2 | 8 | 5 | 5.5 | 2.5 |  | 8
11 | 1 | 4 |  | Travature per porticati | mc. | 2 | 16 | 2 | 0.4 | 8 | 5 | 5.5 | 2.5 |  | 8
11 | 1 | 5 |  | Gronde per porticati e Ripostiglio | mc. | 3 | 24 | 3 | 0.6 | 8 | 5 | 5.5 | 2.5 |  | 8
11 | 1 | 6 |  | Solai copertura Rip. e Logge | mq. | 57 | 62.7 | 7.8375 | 1.5675 | 8 | 5 | 0.4 | 0.7 |  | 1.1
11 | 1 | 7 |  | Impermeabilizzazione | mq. | 57 | 9.12 | 1.14 | 0.38 | 8 | 3 | 0.08 | 0.08 |  | 0.16
11 | 1 | 8 |  | Manto di copertura | mq. | 57 | 34.2 | 4.275 | 0.855 | 8 | 5 | 0.4 | 0.2 |  | 0.6
11 | 1 | 9 |  | Doccie in Rame | ml. | 14 | 6.3 | 0.7875 | 0.2625 | 8 | 3 | 0.3 | 0.15 |  | 0.45
11 | 1 | 10 |  | Intonaco interno Ripostiglio | mq. | 33 | 13.2 | 1.65 | 0.55 | 8 | 3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4
11 | 1 | 11 |  | Intonaco Esterno | mq. | 52 | 20.8 | 2.6 | 0.86667 | 8 | 3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4
11 | 1 | 12 |  | Pavimentazione logge e Rip. | mq. | 78 | 39 | 4.875 | 1.625 | 8 | 3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5
11 | 1 | 13 |  | Rivestimento Ripostiglio | mq. | 7 | 4.2 | 0.525 | 0.175 | 8 | 3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.6
11 | 1 | 14 |  | Tinteggiatura Interna ed Esterna. | mq. | 85 | 20.4 | 2.55 | 1.275 | 8 | 2 | 0.12 | 0.12 |  | 0.24
11 | 1 | 15 |  | Discendente in rame | ml. | 10 | 5 | 0.625 | 0.20833 | 8 | 3 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5
12 |  |  |  | OPERE ESTERNE FABBRICATO |  |  | 59 | 7.375 | 2.4583
12 | 1 | 1 |  | Fognature diam 125 in P.V.C. | ml. | 59 | 35.4 | 4.425 | 1.475 | 8 | 3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.6
12 | 1 | 2 |  | Pozzetti | cad. | 2 | 1.6 | 0.2 | 0.066667 | 8 | 3 | 0.5 | 0.3 |  | 0.8
12 | 1 | 3 |  | Marciapiede struttura e pavimentaz. | mq. | 44 | 22 | 2.75 | 0.91667 | 8 | 3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5
13 |  |  |  | SMANTELLAMENTO CANTIERE |  |  | 24 | 3 | 1
13 | 1 | 1 |  | Smontaggio Baraccamenti | corpo | 1 | 8 | 1 | 0.33333 | 8 | 3 | 4 | 4 |  | 8
13 | 1 | 2 |  | Smontaggio recinzione | corpo | 1 | 8 | 1 | 0.33333 | 8 | 3 | 4 | 4 |  | 8
13 | 1 | 3 |  | Basamento Silos e Grù | corpo | 1 | 8 | 1 | 0.33333 | 8 | 3 | 4 | 4 |  | 8
14 |  |  |  | DEPURATORE E GPL. |  |  | 6 | 0.75 | 0.25
14 | 1 | 1 |  | Messa in opera di depuratore da 1550 l. | corpo | 1 | 4 | 0.5 | 0.16667 | 8 | 3 | 2 | 2 |  | 4
14 | 1 | 2 |  | Deposito GPL interrato | corpo | 1 | 2 | 0.25 | 0.083333 | 8 | 3 | 1 | 1 |  | 2
3320000
1702.5641

## Fascicolo
FASCICOLO
Oggetto:
Ubicazione:
Proprietà:
A | Responsabile dei Lavori:
B | Coord. alla Progettazione:
C | Coord. All’Esecuzione:
D | Progettista Architettonico:
E | Direttore dei Lavori:
| DATI GENERALI DELL'OPERA |  | DESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE
| COMPONENTE | SITO ELABORATI | CADENZA | DITTA O SQUADRA | DOTAZIONI FISSE | EVENTO SISMICO
DATI GENERALI DELL'OPERA
#NAME?
1 | Fondazioni dirette |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
2 | Fondazioni indirette Cordoli di irrigidimento |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
3 | Solaio del Piano Terra |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
Solaio Piano Primo
4 | Travi a spessore in cls. |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
5 | Cordoli di irrigidimento |  | Controllo a Vista semestrale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
6 | Struttura latero cementizia (bausta) |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
7 | Soletta collaborante |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
8 | Scala in c.a. e componenti |  | Controllo a Vista annuale |  |  | Sostituzione
Solaio Sottotetto
9 | Travi a spessore in cls. |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
10 | Cordoli di irrigidimento |  | Controllo a Vista semestrale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
11 | Struttura latero cementizia (bausta) |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
12 | Soletta collaborante |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
#NAME?
13 | #NAME? |  | Controllo a Vista annuale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
14 | Muretti in laterizio |  | Controllo a Vista annuale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
15 | Tavellonato |  | Controllo a Vista semestrale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
16 | #NAME? |  | Controllo a Vista annuale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
17 | Gronda sagomata in C.A. |  | Controllo a Vista annuale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
18 | Copertura e struttura in elevazione dei porticati |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
Abbattimento se fortemente danneggiate
OPERE MURARIE
19 | Muratura perimetrale portante (poroton) |  | Controllo a Vista
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
Abbattimento se fortemente danneggiate
20 | #NAME? |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
Abbattimento se fortemente danneggiate
21 | #NAME? |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Puntellature di sostegno |  |  | Puntellature di sostegno
Abbattimento se fortemente danneggiate
22 | #NAME? |  | Riparazione a guasto |  | Aggancio Ponteggio | Riparazione a guasto
Abbattimento se fortemente danneggiate
23 | #NAME? |  | Riparazione a guasto
24 | #NAME? |  | Sostituzione quando occorre
25 | #NAME? |  | Controllo a Vista annuale
26 | Guaina Taglia muro e protezione all'intercapedine |  | Controllo tenuta triennale
Sostituzione decennale
27 | Guaina ardesiata sotto manto |  | Controllo tenuta triennale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Sostituzione decennale |  | Aggancio Tiranti
28 | #NAME? |  | Pulizia Semestrale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Sostituzione quindicinale |  | Aggancio Tiranti
Abbattimento se fortemente danneggiate
29 | #NAME? |  | Pulizia Semestrale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Sostituzione quindicinale |  | Aggancio Tiranti
Abbattimento se fortemente danneggiate
30 | #NAME? |  | Controllo tenuta elementi Triennale |  | Aggancio Ponteggio
|  |  | Sostituzione tegole decennale |  | Aggancio Tiranti
Riparazione a guasto
31 | #NAME? |  | Controllo a Vista semestrale |  | Aggancio Ponteggio | Riparazione a guasto
|  |  | Riparazione a guasto |  | Aggancio Tiranti
Abbattimento se fortemente danneggiate
32 | Canne Fumari |  | Controllo semestrale
Pulizia annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
OPERE DI FINITURA
33 | #NAME? |  | Riparazione guasto
Rifacimento ad opportunita'
Abbattimento se fortemente danneggiate
34 | #NAME? |  | Riparazione a guasto |  | Aggancio Ponteggio
Abbattimento se fortemente danneggiate
35 | #NAME? |  | Rifacimento trentennale
36 | #NAME? |  | Ritinteggiatura quinquennale |  | Aggancio Ponteggio
37 | #NAME? |  | Verifica fissaggi elementi decennale |  |  | Riparazione a guasto
Ceratura quinquennale
Sostituzione cinquantennale
38 | #NAME? |  | Verifica fissaggi elementi decennale |  |  | Riparazione a guasto
Sostituzione trentennale
Lamatura e lucidatura decennale
39 | #NAME? |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
40 | Rivestimento cucina/bagni |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Sostituzione trentennale
Abbattimento se fortemente danneggiate
OPERE ESTERNE A TERRA
41 | #NAME? |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
42 | #NAME? |  | Controllo a Vista annuale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento ventennale
43
IMPIANTISTICA SCARICHI
44 | #NAME? |  | Riparazione a guasto
45 | Scarichi Verticali in Peed. |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Sostituzione quarantennale
46 | Scarichi orizzontali in Peed |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Spurgo annuale
Sostituzione quarantennale
47 | #NAME? |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Spurgo annuale
48 | Depuratore |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Spurgo annuale
| Deposito GPL |  | Verifica semestrale
|  |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Collaudo quinquennale
Slacciamento dell'impianto fino a verifica
IMPIANTISTICA
#NAME?
49 | Alimentazione |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
50 | Allacciamenti |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
51 | Apparecchiature elettriche |  | Revisione annuale |  |  | Riparazione a guasto
Sostituzione a guasto
52 | Reti di distribuzione e terminali |  | Revisione annuale |  |  | Riparazione a guasto
Sostituzione a guasto
Telecomunicazioni
53 | Alimentazione |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
54 | Allacciamenti |  | Riparazione a guasto
55 | Apparecchiature elettriche |  | Revisione annuale |  | Aggancio Tiranti
Sostituzione a guasto
56 | Reti di distribuzione e terminali |  | Revisione annuale
Sostituzione a guasto
Impianto di messa a terra
57 | elementi di captazione |  | Controllo a vista trimestrale |  |  | Riparazione a guasto
Sostituzione ad usura
58 | rete |  | Controllo annuale
59 | dispersori |  | Misurazione biennale (strumentale)
#NAME?
60 | Collettori |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento trentennale
61 | Colonne |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento trentennale
62 | Diramazioni interne |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento trentennale
63 | Elementi Radianti |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento trentennale
64 | Caldaia |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Sostituzione quinquennale
Verifica annuale
65 | Rubinetti e valvole |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento quindicinale
Distribuzione acqua fredda e calda
66 | Collettori |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento trentennale
67 | Colonne |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento trentennale
68 | Diramazioni interne |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento trentennale
69 | Rubinetti e valvole |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
Rifacimento trentennale
70 | Sanitari |  | Riparazione a guasto |  |  | Riparazione a guasto
INFISSI ESTERNI / INTERNI
#NAME?
71 | Persiane o Sportelloni in essenza forte di legno |  | Verniciatura protettiva Uva biennale |  | Aggancio Ponteggio | Riparazione a guasto
|  |  | Verniciatura Ventennale |  |  | Abbattimento se fortemente danneggiate
Revisione e riparazione ventennale
Riparazione a guasto
72 | Infisso in legno di essenza forte |  | Verniciatura protettiva Uva quinquennale |  |  | Riparazione a guasto
|  |  | Verniciatura Ventennale |  |  | Abbattimento se fortemente danneggiate
Revisione e riparazione ventennale
73 | Vetri |  | Sostituzione a guasto |  |  | Sostituzione a guasto
|  |  | Sostituzione a Norma energetica/Variazione |  |  | Abbattimento se fortemente danneggiate
74 | Guarnizioni |  | Sostituzione decennale
Riparazione a guasto
75 | Maniglie/ferramenta |  | Sostituzione a guasto
#NAME?
76 | In legno Tamburato |  | Riparazione a guasto
77 | Ferramenta |  | Riparazione a guasto

## gant
[7 empty] | N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |  |  | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |  |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  |  | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |  |  | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |  |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  |  | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |  |  | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |  |  | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |  |  | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |  |  | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |  |  | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |  |  | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |  |  | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |  |  | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |  |  | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |  |  | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |  |  | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |  |  | 156 | 157 | 158 | 159 | 160
#NAME? |  |  |  | PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI Cantiere: | #NAME? | #NAME? | DATA | [224 empty] | Verifica giornate Uomo | time axis 1995-04-11 to 1995-12-11
|  |  |  | #NAME? |  | SQUADRA TIPO
|  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | #NAME? | #NAME?
|  |  | #NAME? | #NAME?
#NAME?
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | [227 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 3 | 1995-04-28: 3; 1995-04-29: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-04-11: 3; 1995-04-12: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-05-06
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-05-12: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-05-13: 3; 1995-05-16: 3; 1995-05-17: 3; 1995-06-13: 3; 1995-06-14: 2; 1995-07-08: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-08: 1; 1995-07-11: 2; 1995-07-12: 2; 1995-07-13: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-05-02
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-05-11
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-05-02
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-05-02
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | [227 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-04-13: 3; 1995-04-14: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-04-15: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-04-18: 4; 1995-04-19: 4; 1995-04-20: 4; 1995-04-21: 4; 1995-04-22: 4; 1995-04-25: 4; 1995-04-26: 4; 1995-04-27: 5 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-04-27: 2; 1995-04-28: 3; 1995-04-29: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-05-02
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | 1995-05-07: Fine Fondazioni | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-05-02
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-05-04: 3; 1995-05-05: 5; 1995-05-06: 5 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-05-03: 5; 1995-05-04: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-05-09: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | 1995-05-12: Fine solaio PT | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-05-09: 4; 1995-05-10: 5; 1995-05-11: 5 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-05-16: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-05-17: 5; 1995-05-18: 5; 1995-05-19: 5; 1995-05-20: 5; 1995-05-23: 5; 1995-05-24: 5; 1995-05-25: 5; 1995-05-26: 5; 1995-05-27: 5; 1995-05-30: 5; 1995-05-31: 5; 1995-06-01: 5; 1995-06-02: 5; 1995-06-03: 5; 1995-06-06: 5; 1995-06-07: 5 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-05-31
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | 1995-06-11: Fine solaio PP | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-06-09: 5; 1995-06-10: 4 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-06-15: 5; 1995-06-16: 5; 1995-06-17: 5; 1995-06-20: 5; 1995-06-21: 5; 1995-06-22: 5; 1995-06-23: 5; 1995-06-24: 5; 1995-06-27: 5; 1995-06-28: 5; 1995-06-29: 5; 1995-06-30: 5; 1995-07-01: 5; 1995-07-04: 5; 1995-07-05: 5; 1995-07-07: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-07-06
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-06-08
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | 1995-07-23: Fine solaio sottotetto | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-21: 5; 1995-07-22: 5 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-13: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-07-20
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-14: 5; 1995-07-15: 5; 1995-07-20: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-18: 2; 1995-07-19: 4 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? |  |  |  | 1995-07-27: Fine strutt. Tetto | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-25: 5 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-26: 4 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-08-03: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-27: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-08-03: 3; 1995-08-04: 3; 1995-08-05: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-29: 3; 1995-08-01: 3; 1995-08-02: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | [227 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-06: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-06-06: 2; 1995-07-07: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-07-06
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-07-27: 3; 1995-07-28: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-13: 3; 1995-09-14: 3; 1995-09-15: 3; 1995-09-16: 3; 1995-09-19: 3; 1995-09-20: 3; 1995-09-21: 3; 1995-09-22: 3; 1995-09-23: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-23: 2; 1995-09-26: 3; 1995-09-27: 3; 1995-09-28: 3; 1995-09-29: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-30: 3; 1995-10-03: 3; 1995-10-04: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-03: 3; 1995-10-04: 3; 1995-10-05: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-05: 3; 1995-10-06: 3; 1995-10-07: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-07: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-18: 2; 1995-10-19: 2; 1995-10-20: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-10: 2; 1995-10-11: 2; 1995-10-12: 2; 1995-10-13: 2; 1995-10-14: 2; 1995-10-17: 2; 1995-10-18: 2; 1995-10-19: 1 | #VALUE!
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-01: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-01: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-01: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-02: 4 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | [227 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-24: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-24: 2; 1995-10-25: 3; 1995-10-26: 3 | #VALUE!
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-08: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-08: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-09-08
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-09: 3; 1995-09-12: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-09-12
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-27: 3; 1995-10-28: 1 | #VALUE!
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-09-05
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-09-05
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-09-05
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-09-05
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-06: 3; 1995-09-07: 1 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-28: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-09-07: 3; 1995-09-08: 1 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-28: 3; 1995-10-31: 3 | #VALUE!
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-19: 3; 1995-10-20: 3; 1995-10-21: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-10-21: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-01
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-01
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-01
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-01
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-01
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-01
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 3 | 1995-04-15: 3; 1995-11-02: 3; 1995-11-03: 3; 1995-11-04: 3; 1995-11-07: 3; 1995-11-08: 3; 1995-11-09: 3; 1995-11-10: 3; 1995-11-11: 3; 1995-11-14: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-06-07: 3; 1995-07-08: 3; 1995-07-11: 3; 1995-08-29: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-06-08: 3; 1995-07-12: 3; 1995-08-30: 3; 1995-08-31: 3 | #VALUE!
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME? |  |  | #NAME? | [227 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-14
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-15: 2; 1995-11-16: 5; 1995-11-17: 5 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-18
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-18: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-18: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-21: 3; 1995-11-22: 4 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-28
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-29: 4 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-23
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-30: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-30: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-12-01: 2; 1995-12-02: 3 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-12-02
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-12-05: 2 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-12-05
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-23: 3; 1995-11-24: 1 | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-11-24
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 1995-11-25: 3 | #VALUE!
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-12-06
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-12-06
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-12-06
#NAME? |  |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [225 empty] | #VALUE!
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-12-07
#NAME? | #NAME? | #NAME? |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | [224 empty] | #VALUE! | bar: 1995-12-07
[5 empty] | Uomini giorno |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 |  |  | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  | 7 | 8 | 4 | 5 | 4 |  |  | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |  |  | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |  |  | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 |  |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |  |  | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 |  |  | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | #VALUE!